平湖市2017年政府投资项目计划

为进一步加强我市政府投资项目计划管理，明确年度目标任务，落实工作职责，有效推进政府投资项目建设，现结合我市实际，对2017年全市政府投资项目作如下安排：

一、总体思路

以党的十八届六中全会精神为指引，进一步贯彻落实市委、市政府开展项目推进年活动总体部署，着力推进市政配套、交通网络、水利环境、社会事业、公共管理等项目建设，努力促进经济发展与民生改善共进，实现经济社会又好又快发展。

二、目标任务

全年共安排政府投资项目687个，总投资375亿元，当年计划投资90.5亿元。其中，市级新建、续建项目196个，总投资165.5亿元，当年计划投资53亿元；市级前期项目267个，总投资174亿元，当年计划投资20亿元；镇街道项目224个，总投资35.5亿元，当年计划投资17.5亿元。

三、工作举措

（一）依法行政，加强监管。严格执行《平湖市人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的实施意见》（平政发〔2012〕121号）、《平湖市政府投资项目跟踪审计办法》（平政发〔2012〕166号）和《平湖市人民政府关于印发平湖市政府投资项目工程变更审批办法》（平政发〔2015〕143号）等相关制度，强化计划管理，依法履行审批程序，加强工程跟踪审计，严格控制超概现象发生。

（二）落实责任，抓实前期。各项目单位要进一步加强项目谋划，要加强与发改、国土资源、规划建设、环保等部门的联系，做深做细项目前期各项工作，争取尽快开工。

（三）优化服务，增强合力。根据全省行政审批制度改革要求，项目审批职能部门要进一步深化改革，提高审批效率；进一步加大项目推进力度，建立长效的项目推进工作机制，切实帮助解决项目推进过程中的问题和困难。

（四）齐抓共管，强化保障。合理配置政府资金、土地资源；积极创造条件，引导和鼓励社会资金投入基础设施建设；用足用好政策，使更多项目列入国家和省各类计划，争取更多用地奖励指标和资金补助。

附件：1.平湖市2017年市级政府投资项目计划表

- 平湖市2017年市级政府投资前期项目计划表

- 平湖市2017年镇街道政府投资项目计划表

附件1

平湖市2017年市级政府投资项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 性质 | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 | 计划 总投资 | 至2016年底累计 完成投资 | 2016年底 形象进度 | 2017年度计划投资 | 资金来源 | 2017年底 计划形象 进度 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 196个 |  |  |  | 1654899.8 | 529811.7 |  | 529948.6 |  |  |  |
| 一、基础设施项目 |  | 175个 |  |  |  | 1498366 | 474480.2 |  | 483937.6 |  |  |  |
| （一）国资局 |  | 2个 |  |  |  | 603.6 | 545.6 |  | 58 |  |  |  |
| 1 | 原交通局综合性能检测站内“三合一”新增检测车间基建工程 | “三合一”新增907.4平方米的检测车间、即登录室、外检底检车间、环检车间及其承重地基、地沟等配套检测工程 | 续建 | 2016年11月 | 2017年1月 | 155 | 125 | 完成81%投资 | 30 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市保安机动车安全性能检测站 |
| 2 | 原交通局综合性能检测站内“三合一”设备、软件技改工程 | “三合一”设备、软件技改工程，即新增1条轻汽环保线、1条轻柴环保线、2条重柴环保线和2条安检线、综检线改造以及配套工程 | 续建 | 2016年12月 | 2017年2月 | 448.6 | 420.6 | 完成94%投资 | 28 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市保安机动车安全性能检测站 |
| （二）规划建设局 |  | 2个 |  |  |  | 5600 | 850 |  | 4750 |  |  |  |
| 3 | 解放路小街市河园路花坛等改造工程（环城东路-环城西路） | 全长1600米，解放路市河园路花坛等设施提升改造；小街道路铺设沥青，人行道花岗岩改造 | 续建 | 2016年6月 | 2017年9月 | 600 | 350 | 开工建设 | 250 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市市政公用事业管理处 |
| 4 | 新华路立面改造工程 | 全长3600米，两侧建筑立面改造、沿线灯光亮化、广告店招整治 | 续建 | 2016年12月 | 2017年9月 | 5000 | 500 | 前期工作 | 4500 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市市政公用事业管理处 |
| （三）交通运输局 |  | 12个 |  |  |  | 163317.3 | 57240 |  | 52879.3 |  |  |  |
| 5 | 平湖乍浦至上海兴塔公路一期工程（01省道至三港新城段） | 一级公路，一期工程长8.1公里，路幅宽27.5米 | 续建 | 2015年3月 | 2017年8月 | 59050 | 39910 | 完成68%投资 | 19140 | 上级补助 市级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 6 | 平湖乍浦至上海兴塔公路二期工程（三港新城至平兴公路段） | 一级公路，二期工程长8.7公里，路幅宽27.5米 | 续建 | 2016年9月 | 2019年6月 | 58614 | 3770 | 完成6.4% 投资 | 15000 | 上级补助 市级财政 融资 | 完成32%投资 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 7 | 独广公路（01省道至杭浦高速出口）改建工程 | 拓宽二级公路1.6公里、路幅宽度27米 | 续建 | 2015年11月 | 2017年6月 | 4849 | 3210 | 完成66% 投资 | 1639 | 市级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 8 | 嘉兴王店至平湖公路新07省道至乍兴公路段新建二期工程 | 一级公路2.597公里、路幅宽36米 | 续建 | 2016年12月 | 2019年6月 | 21894 | 3540 | 完成16% 投资 | 5000 | 上级补助 市级财政 融资 | 完成39%投资 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 9 | 平廊公路绿化改造提升工程 | 改造公路绿化22.52公里、两侧各15米 | 续建 | 2016年8月 | 2017年6月 | 11859 | 5150 | 完成43% 投资 | 6709 | 市级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 10 | 平湖市杭平申航道绿化工程 | 全长32.52公里、两侧各宽13米 | 续建 | 2015年1月 | 2017年12月 | 5073 | 1460 | 完成29% 投资 | 3613 | 市级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 11 | 公交智能调度管理中心 | 公交调度系统、IC卡务中心、运管信息平台 | 续建 | 2016年10月 | 2017年5月 | 300 | 200 | 完成66% 投资 | 100 | 融资 | 完成建设 | 平湖市开元运务有限公司 |
| 12 | 平湖市汽车客运中心主站房灯光亮化工程 | 汽车客运中心主站房灯光亮化 | 新建 | 2017年1月 | 2017年4月 | 193.29 | 0 | 前期工作 | 193.29 | 融资 | 完成建设 | 平湖市开元运务有限公司 |
| 13 | 城市城乡公交候车亭建设工程 | 新建改建50个公交候车亭 | 新建 | 2017年9月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 融资 | 完成建设 | 平湖市开元运务有限公司 |
| 14 | 平湖市汽车客运中心商务楼、附属用房装修及亮化工程 | 汽车客运中心商务楼、附属用房装修和亮化 | 新建 | 2017年1月 | 2017年4月 | 155 | 0 | 前期工作 | 155 | 融资 | 完成建设 | 平湖市开元运务有限公司 |
| 15 | 平廊公路2017年安保工程 | 一级公路12.52公里 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 550 | 0 | 前期工作 | 550 | 上级补助 市级财政 | 完成建设 | 平湖市公路管理段 |
| 16 | 公共自行车四期 | 13个点、390个车位 | 新建 | 2017年1月 | 2017年3月 | 280 | 0 | 前期工作 | 280 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| （四）农经局 |  | 1个 |  |  |  | 458 | 0 |  | 458 |  |  |  |
| 17 | 农业技术推广服务中心服务配套用房装修工程 | 装修（2300平方米）及 四个检测室的设施配套 | 新建 | 2017年1月 | 2017年8月 | 458.39 | 0 | 前期工作 | 458.39 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 农经局 |
| （五）水利局 |  | 5个 |  |  |  | 6761 | 2200 |  | 4327 |  |  |  |
| 18 | 平湖市曹兑港新港河段治理工程 | 河道治理16.7公里 | 续建 | 2015年10月 | 2017年12月 | 2997 | 2000 | 完成河道治理10千米 | 997 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市水利建设投资开发有限责任公司 |
| 19 | 平湖市水利工程标准化管理创建 | 完成水文、城防、海塘、圩区、灌区五类工程21项水利工程标准化创建工作 | 续建 | 2016年6月 | 2020年12月 | 1084 | 200 | 前期工作 | 650 | 市级财政 | 累计完成15项水利工程标准化创建工作 | 平湖市水文站、平湖市城防所、钟埭街道、独山港镇、广陈镇、林埭镇、新仓镇、新埭镇圩区管理所、钟埭村水利服务专业合作社 |
| 20 | 面上河道疏浚整治 | 河道疏浚整治长度150公里 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 1500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市各镇、街道农技水利服务中心 |
| 21 | 平湖市面上小农水建设 | 翻（新）建泵站8座，灌排渠道12公里，疏通灌溉20公里，新增喷微灌500亩 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 300 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政 镇级财政 自筹 | 完成建设 | 各镇、街道 |
| 22 | 市、镇、村级河道保洁 | 继续开展市、镇、村级河道保洁 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 880 | 0 | 前期工作 | 880 | 市级财政 | 完成建设 | 各镇、街道 |
| （六）综合执法局 |  | 4个 |  |  |  | 4897.6 | 3219 |  | 1478.6 |  |  |  |
| 23 | 南部环运基地（建筑垃圾资源化利用与处置工程） | 占地14219 平方米，包括建筑垃圾资源化利用与处置工程、预留二期 | 续建 | 2016年4月 | 2017年7月 | 2800 | 2360 | 完成主体 | 440 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市环境卫生管理处 |
| 24 | 老北门菜场夜排档装修改造工程 | 1400平方米 | 续建 | 2016年8月 | 2017年11月 | 199.61 | 19 | 完成10% 投资 | 180.61 | 市级财政 | 完成建设 | 综合执法局 |
| 25 | “无违建”管控平台 | 无违建平台十个子系统建设 | 续建 | 2016年10月 | 2017年3月 | 98 | 40 | 完成45% 投资 | 58 | 市级财政 | 完成建设 | 综合执法局 |
| 26 | 三港新城长旺路垃圾转运站 | 占地6477平方米，主要建设生活垃圾转运站、配套用房、市政与园林养护用房等 | 续建 | 2016年12月 | 2018年5月 | 1800 | 800 | 开工建设 | 800 | 市级财政 | 主体建设 | 平湖市环境卫生管理处 |
| （七）城投集团 |  | 38个 |  |  |  | 618669.2 | 172503 |  | 142541 |  |  |  |
| 27 | 解放西路东段北侧地块安置房工程 | 共7幢房屋102户，建筑面积4.82万平方米 | 续建 | 2015年11月 | 2017年8月 | 18217.41 | 8091 | 主体建设 | 9000 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 28 | 东方绿洲 | 共63幢房屋2288户，建筑面积31.21万平方米 | 续建 | 2014年11月 | 2017年5月 | 99426.86 | 63829 | 主体完成，附属施工 | 30000 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 29 | 湖景花苑 | 共13幢房屋800户，建筑面积12.9万平方米 | 续建 | 2015年11月 | 2018年5月 | 47981.43 | 16318 | 主体建设 | 10000 | 融资 自筹 | 主体完成建设，附属配套施工 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 30 | 小葛家桥城中村地块安置房 | 共3幢房屋50户，建筑面积5346.74平方米 | 续建 | 2016年7月 | 2017年8月 | 1501.75 | 1042 | 主体建设 | 460 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 31 | 原人民医院北侧商业安置房 | 1幢商业房，建筑面积3364平方米 | 续建 | 2016年7月 | 2017年8月 | 1149.2 | 514 | 主体建设 | 500 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 32 | 东田嘉苑 | 共73幢房屋2713户，建筑面积38.87万平米，建设内容包含红庙头幼儿园 | 续建 | 2016年11月 | 2019年11月 | 146617.21 | 3879 | 地块一桩基施工 | 10000 | 融资 自筹 | 地块一主体施工，其余地块开工建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 33 | 新07省道绿化提升工程（胜利路-杭浦高速乍浦出入口） | 两侧绿带按50米范围，总用地面积约60万平方米 | 续建 | 2016年9月 | 2017年6月 | 52465.2 | 5300 | 基本完成土方造型、地下管线施工，两侧部分乔木种植 | 15000 | 融资 自筹 | 完成建设（征收费用另计） | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 34 | 新07省道绿化提升工程（胜利路-跨海大桥北接线曹桥高速出入口） | 两侧绿带按约30—50米范围，总用地面积30.47万平方米 | 续建 | 2016年9月 | 2017年6月 | 21576.62 | 3337 | 基本完成土方造型、地下管线施工，两侧部分乔木种植 | 10000 | 融资 自筹 | 完成建设（征收费用另计） | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 35 | 新华南路西侧、曹兑路南侧景观绿化工程 | 绿地面积约0.8万平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2017年4月 | 987.25 | 30 | 开工建设 | 850 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 36 | 池海路二期工程 | 长950米，宽24米，桥梁2座，箱涵1座 | 续建 | 2016年9月 | 2017年10月 | 4990.18 | 2020 | 土路基、排水及桥梁桩基施工 | 2970 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 37 | 稼书路南延伸段一期工程 | 长1140米，宽40米 | 续建 | 2016年12月 | 2018年12月 | 24014.87 | 90 | 桥梁桩基 施工 | 3000 | 融资 自筹 | 完成I标段塘渣路基及桥梁下部结构，II标段开工建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 38 | 书香路（道路、桥梁）、书香路辅道工程 | 全长1318米，宽24米，沿线桥梁2座；书香路辅道面积为5261平方米 | 续建 | 2016年3月 | 2017年4月 | 8825.19 | 7270 | 基本完成 建设 | 1555 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 39 | 城北路拓宽改造 | 全长1080米，宽30米，沿线桥梁1座 | 续建 | 2016年9月 | 2018年12月 | 7965.28 | 1270 | 完成福臻路-碧桂园段道路基层 | 2500 | 融资 自筹 | I标段完成 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 40 | 南环线绿道桥梁 | 桥梁7座 | 续建 | 2016年12月 | 2017年9月 | 634.39 | 35 | 桥梁桩基 施工 | 534 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 41 | 大胜路三期 | 全长945.6米，宽18米，沿线桥梁2座 | 续建 | 2016年10月 | 2017年8月 | 4698.95 | 1382 | 土路基、排水及桥梁桩基施工 | 3300 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 42 | 毓秀路 | 全长3217米，宽30米，沿线桥梁2座 | 续建 | 2016年10月 | 2018年4月 | 23615.91 | 12890 | 完成梅园路至南市路段道路建设 | 3000 | 融资 自筹 | 完成水稳铺设及桥梁主体 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 43 | 梦飞路一期 | 全长767.264米，宽24米，沿线桥梁3座 | 续建 | 2016年12月 | 2018年4月 | 6037.85 | 140 | 土路基、排水及桥梁桩基施工 | 2000 | 融资 自筹 | 完成水稳铺设及桥梁主体 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 44 | 小港路东段 | 全长361.9米，宽24米，沿线桥梁1座 | 续建 | 2016年12月 | 2018年4月 | 2771.4 | 100 | 土路基、排水及桥梁桩基施工 | 1800 | 融资 自筹 | 完成水稳铺设及桥梁主体 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 45 | 望湖路二期 | 全长363.3米，宽24米，沿线桥梁1座 | 续建 | 2016年12月 | 2018年3月 | 4960.22 | 56 | 完成施工监理招标 | 3466 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 46 | 南河头街区保护开发项目（一期工程） | 包括南混堂弄、书院弄、鲍家汇等区块，总占地面积2.6797万平方米，总建筑面积2.2876万平方米(含地下车库5175平米) | 续建 | 2014年12月 | 2018年6月 | 16467 | 7383 | 修缮工程全部竣工，补白修复工程基本完工 | 3000 | 融资 自筹 | 街区建筑单体基本完成，景观绿化等附属配套施工 | 平湖市南河头街区开发建设有限公司 |
| 47 | 平湖市锦绣路（至东方路连接段）项目 | 长624米，宽12米 | 续建 | 2016年12月 | 视东方大桥建设进展情况再定 | 2297.97 | 84 | 力争开工 建设 | 800 | 融资 自筹 | 一标段基本完成建设 | 平湖市东湖景区旅游发展有限公司 |
| 48 | 三港大桥及三港路延伸段工程 | 三港大桥、三港大桥至东环线道路，1670米×38米 | 续建 | 2014年9月 | 2017年12月 | 20080 | 10000 | 大桥完成，道路开工 | 5000 | 融资 自筹 | 基本完成建设 | 平湖市新农村建设投资有限公司 |
| 49 |  | 三港路延伸段（东方路至三港大桥），460米×38米 | 续建 | 2016年12月 | 2017年12月 |  | 625 | 道路开工 | 3000 | 融资 自筹 | 基本完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 50 | 东田路一期 | 长1682米，宽24米，桥梁3座 | 续建 | 2016年12月 | 2018年8月 | 11723 | 72 | I标段开工建设；II标段完成施工图设计 | 3000 | 融资 自筹 | I标段完成塘渣及桥梁下部结构；II标段开工 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 51 | 怀橘路工程 | 长3384米，宽24米 | 续建 | 2014年12月 | 2019年12月 | 27065.99 | 10182 | 完成梅园路至南市路段建设 | 20 | 融资 自筹 | 完成剩余段施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 52 | 新华南路延伸段二期 | 长1500米，宽40米 | 续建 | 2012年7月 | 2019年12月 | 17455 | 16270 | 完成毓秀路至南环线段建设 | 30 | 融资 自筹 | 剩余路段前期工作 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 53 | 望湖路二期东侧景观绿化工程 | 绿地面积约1.5万平方米 | 新建 | 2017年1月 | 2018年6月 | 5000 | 40 | 完成施工图设计 | 3000 | 融资 自筹 | 完成地下室，地面建筑基本完成，开始景观绿化施工 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 54 | 安置房维修及五城同创零星项目 | 安置房维修、城市形象提升涉及工程 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 55 | 南市新区新开挖河道 | 1452米×16米 | 新建 | 2017年10月 | 2018年5月 | 492 | 0 | 完成施工图设计 | 100 | 融资 自筹 | 开工建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 56 | 明湖公园音乐喷泉工程 | 明湖公园配套喷泉工程，长150米，宽20米 | 新建 | 2017年1月 | 2017年6月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 1800 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 57 | 胜利路胜利大桥西侧沿河绿道工程 | 胜利大桥桥下西侧沟通工程，长54米 | 新建 | 2017年2月 | 2017年4月 | 96 | 0 | 完成招投标工作 | 96 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 58 | 公安局周边道路 | 长560米，宽15米 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 1756.88 | 50 | 完成施工图设计 | 1707 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 59 | 海盐塘路一期 | 长659米，宽24米，桥梁1座 | 新建 | 2017年6月 | 2018年4月 | 3955.5 | 61 | 完成施工图设计 | 1950 | 融资 自筹 | 完成塘渣及桥梁下部结构 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 60 | 稚川路延伸段一期 | 长400米，宽24米，桥梁1座 | 新建 | 2017年6月 | 2018年4月 | 3656.43 | 36 | 完成施工图设计 | 1800 | 融资 自筹 | 完成塘渣及桥梁下部结构 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 61 | 育才校区北侧道路 | 长370米，宽24米 | 新建 | 2017年6月 | 2017年12月 | 2330.09 | 57 | 完成施工图设计 | 2273 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 62 | 环北二路东段 | 长325米，宽40米 | 新建 | 2017年9月 | 2018年4月 | 2466.12 | 50 | 完成施工图设计 | 1480 | 融资 自筹 | 完成塘渣基层 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 63 | 东方大桥 | 长660米，宽40米 | 新建 | 2017年5月 | 2019月11月 | 22763 | 0 | 完成方案调整评审及概算调整批复，启动施工图设计 | 3000 | 融资 自筹 | 路基及桥梁桩基施工 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 64 | 平湖市锦绣路至东方路连接段两侧绿化工程 | 新建绿地面积7659平方米 | 新建 | 2017年10月 | 2018年3月 | 327.04 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 自筹 | 开工建设 | 平湖市东湖景区旅游发展有限公司 |
| （八）水务集团 |  | 15个 |  |  |  | 39691.6 | 7213 |  | 13698 |  |  |  |
| 65 | 平湖市南市新区给水管网工程 | 建设当湖路南侧城市拓宽区块的供水管网 | 续建 | 2012年3月 | 2018年12月 | 4503.62 | 1683 | 完成部分管网铺设 | 200 | 自筹 | 完成部分管网铺设 | 平湖市自来水有限公司 |
| 66 | 新埭供水一级管网复线工程 | 铺设管网约16.6公里 | 续建 | 2016年8月 | 2018年12月 | 3845 | 150 | 完成部分管网铺设 | 500 | 自筹 | 完成部分管网铺设 | 平湖市广陈天纯自来水有限公司 |
| 67 | 2016年市区老小区及道路供水管网改造工程 | 改造市区老小区、道路供水管网 | 续建 | 2016年4月 | 2017年6月 | 1500 | 1000 | 完成部分管网铺设 | 500 | 自筹 | 完成管网铺设 | 平湖市自来水有限公司 |
| 68 | 2016年镇、街道供水管网改造工程 | 改造镇、街道供水管网 | 续建 | 2016年4月 | 2017年6月 | 1500 | 1000 | 完成部分管网铺设 | 500 | 自筹 | 完成管网铺设 | 平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司 |
| 69 | 乍兴公路供水管网工程 | 供水管网新建及铺设临时管 | 续建 | 2016年4月 | 2017年12月 | 275 | 50 | 进行立项及临时管铺设 | 225 | 自筹 | 完成管网铺设 | 平湖市自来水有限公司 |
| 70 | 2016年新建道路配套供水管网 | 供水管网新建 | 续建 | 2016年4月 | 2017年6月 | 480 | 200 | 完成部分管网铺设 | 280 | 自筹 | 完成管网铺设 | 平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司 |
| 71 | 平湖市东西片污水系统连通线一期工程 | 铺设污水管道约22公里 | 续建 | 2016年9月 | 2018年12月 | 14414 | 1750 | 完成5公里管网铺设 | 6000 | 自筹 | 力争完成工程量的80% | 平湖市污水处理有限公司 |
| 72 | 平湖市城区阳台污废水收集治理工程 | 39个小区，约18048户的阳台污废水改造 | 续建 | 2016年7月 | 2018年12月 | 2700 | 930 | 完成9个 小区6250户改造 | 1350 | 自筹 | 完成9024户改造 | 平湖市污水处理有限公司 |
| 73 | 平湖市太浦河取水一期工程取水口翻迁及取水头部Ⅱ改造和门卫用房工程 | 合建取水口和取水箱涵一座；取水头部Ⅱ安装机械格栅6座，建设门卫用房一座面积约33平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2017年12月 | 348 | 200 | 完成招标进入施工阶段 | 148 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市太浦河原水有限公司 |
| 74 | 水务地理信息系统建设项目 | 原水、供水、污水管网信息收集 | 续建 | 2016年5月 | 2017年10月 | 800 | 200 | 完成项目立项和招投标工作 | 600 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市水务投资（集团）有限公司 |
| 75 | 平湖市太浦河取水工程维护改造工程 | 1、平湖大道原水阀门井（工作井）抬高工程；2、平湖大道原水管道阴极保护桩维护及更换工程；3、厂区路灯改造工程等 | 续建 | 2015年12月 | 2018年12月 | 148 | 50 | 前期工作 | 70 | 自筹 | 根据实际需要推进 | 平湖市太浦河原水有限公司 |
| 76 | 平湖市区东线污水主管工程（永兴路） | 铺设管网2.8公里 | 新建 | 2017年3月 | 2018年12月 | 2353 | 0 | 前期工作 | 1000 | 自筹 | 完成1公里左右 | 平湖市污水处理有限公司 |
| 77 | 平湖市区东线污水主管工程（南环线二标） | 铺设管网约1.5公里 | 新建 | 2017年3月 | 2018年12月 | 1500 | 0 | 前期工作 | 500 | 自筹 | 完成部分管网铺设 | 平湖市污水处理有限公司 |
| 78 | 平湖市区东线污水主管工程（12号、14号、15号泵站） | 新建泵站3座 | 新建 | 2017年10月 | 2018年12月 | 5000 | 0 | 前期工作 | 1500 | 自筹 | 完成两个污水泵站的土建工作 | 平湖市污水处理有限公司 |
| 79 | 平湖市宏建路污水泵站出水管道复线工程 | 铺设管网1.2公里 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 325 | 0 | 前期工作 | 325 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市污水处理有限公司 |
| （九）平湖经济技术开发区 |  | 58个 |  |  |  | 458360 | 177382.6 |  | 179726.1 |  |  |  |
| 80 | 平湖市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程钟埭北片项目区 | 治理河道56条，河道总长46.57公里 | 续建 | 2015年11月 | 2017年6月 | 2932 | 2332 | 累计完成总投资的80% | 600 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭街道农技水利服务中心 |
| 81 | 北国之春安置房工程 | 一期建筑面积8万平米，522套，6幢小高层及地下室；二期建筑面积6万平米 | 续建 | 2015年5月 | 2018年11月 | 41839.59 | 32000 | 附属工程施工，多层开工建设 | 7967 | 融资 | 6幢高层 交房，多层结顶 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 82 | 北国之春北区安置房 | 建筑面积5.5万平米，384套，其中120套多层 | 续建 | 2015年11月 | 2017年11月 | 16201 | 6201 | 附属工程 施工 | 10000 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 83 | 时代福臻二期安置房工程 | 总建筑面积86904.8平方米，户数685套 | 续建 | 2016年4月 | 2018年12月 | 49038.79 | 25000 | 18—22＃楼结顶，15、17＃楼完成至12层，地下室完成，其余8幢多层完成基础 | 13000 | 镇级财政 融资 | 完成主体建设 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 84 | 中南花园安置房工程（二期） | 用地63亩，总建筑面积68404平方米，13幢多层，3幢高层 | 续建 | 2016年11月 | 2018年11月 | 24900 | 5000 | 桩基施工 | 12000 | 融资 | 完成中间验收 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 85 | 解放丽都安置房工程 | 规划用地18.6亩，地上建筑面积约34400平方米，地下建筑面积约12500平方米 | 续建 | 2016年3月 | 2017年8月 | 15233 | 11233 | 主体结顶 | 4000 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 86 | 宏兴东区安置房工程（二期） | 总建筑面积25861.78平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2018年6月 | 10501.2 | 3000 | 桩基工程完成70% | 6500 | 市级财政 镇级财政 融资 | 主体工程完成80% | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 87 | 平湖市54村标准厂房工程 | 建筑面积约50000平方米，容积率面积约96004.8平方米 | 续建 | 2016年5月 | 2017年4月 | 23559 | 18000 | 主体完成 | 5559 | 融资 | 完成建设 | 平湖市强村租赁股份有限公司 |
| 88 | 平湖市钟埭街道沈家弄村等四村联建集体经济公共用房 | 占地30亩，总建筑面积34433.08平方米，共建设8幢集体经济公共用房 | 续建 | 2016年7月 | 2017年12月 | 14300 | 7300 | 完成地下 部分 | 7000 | 融资 | 完成建设 | 平湖市钟埭投资有限公司 |
| 89 | 樱花公园配套工程 | 樱花公园里建设塔、阁、亭、连廊等古建筑及其附属工程 | 续建 | 2016年8月 | 2017年4月 | 2399.74 | 1300 | 主体结构 验收 | 1099.74 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 90 | 永兴大厦工程 | 建筑面积44446平方米 | 续建 | 2016年9月 | 2018年9月 | 33920 | 5000 | 地下室底板完成 | 10000 | 融资 | 主体完成 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 91 | 平湖经济开发区兴平二路1558号厂房 | 建筑面积23000平方米，两幢单层标准厂房 | 续建 | 2016年1月 | 2017年1月 | 11600 | 10600 | 主体完工 | 1000 | 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 92 | 平湖经济技术开发区新群路2291号厂房工程 | 总建筑面积19821.71平方米，1#厂房建筑面积10587.62平方米；2#厂房建筑面积9073.32平方米 | 续建 | 2016年6月 | 2017年12月 | 7351.6 | 4591 | 基础完成 | 2760.6 | 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 93 | 平湖经济技术开发区昌盛路500号标准厂房工程 | 总建筑面积为2130.4平方米，本次施工范围为3#厂房的建筑、附属工程等 | 续建 | 2016年5月 | 2017年3月 | 453.94 | 350 | 主体工程完成80% | 103.94 | 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 94 | 平湖经济技术开发区兴平一路1688号标准厂房工程 | 总建筑面积9908.48平方米，新建2幢厂房、1个门卫室、1个配电房、一个地下消防泵及水池 | 续建 | 2016年3月 | 2017年3月 | 5905 | 5066 | 主体完成 | 839 | 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 95 | 福莱斯乐搬迁新厂房一期工程 | 建筑面积14840.46平方米 | 续建 | 2016年6月 | 2017年5月 | 7967 | 6000 | 主体完成 | 1967 | 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 96 | 威克诺森厂房 | 用地约200亩,建筑35000平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2017年11月 | 34280 | 5000 | 桩基施工 | 29280 | 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 97 | 新兴三路（新明路-新凯路）道路桥梁工程 | 道路全长506米，宽度为24米，新建跨径为6米+13米+6米的桥梁一座 | 续建 | 2016年8月 | 2017年3月 | 2560.36 | 2000 | 道路水稳层完成，桥梁梁板架设完成 | 560.36 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 98 | 五洲路（新明路-新凯路）道路桥梁工程 | 道路全长420米，宽度为24米，新建跨径为20米的桥梁一座 | 续建 | 2016年8月 | 2017年3月 | 1806.13 | 1300 | 道路水稳层完成，桥梁梁板架设完成 | 506.13 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 99 | 钟溪路道路桥梁工程 | 道路全长约2700米，宽度为24米，含4座桥梁，计划分段实施，一期工程先期建设钟溪新村至兴平一路、新兴三路至平兴公路、平兴公路至福嘉公路三段 | 续建 | 2016年10月 | 2018年12月 | 18613.34 | 3000 | 一期工程塘渣路基完成，桥梁下部结构完成 | 5000 | 融资 | 完成一期施工 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 100 | 永兴路工程（老平钟公路-东方大道） | 全长1.2公里，道路宽度45米，36米八车道，两侧各2.5米绿化带及2米人行道 | 续建 | 2016年8月 | 2017年12月 | 13498 | 2000 | 土路基验收完成 | 11498 | 融资 | 完成建设 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 101 | 环北二路大中修工程（兴平路—平湖大道） | 人行道改造，道路维修，全部铺设新沥青等配套设施 | 续建 | 2016年12月 | 2017年8月 | 2000 | 500 | 开工建设 | 1500 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 102 | 新兴六路田渡桥桥梁工程 | 规划建设桥梁一座宽48米，桥跨为3米×20米，路线全长约为480米 | 续建 | 2016年10月 | 2018年2月 | 7976.17 | 5360 | 桥梁下部结构完成，道路塘渣基层完成 | 1816.17 | 上级补助 融资 | 基本完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 103 | 茶花公园景观工程—道路与桥梁 | 建设桥梁3座，6米宽的沥青道路218米，其中二座人行石拱桥，一座车行桥 | 续建 | 2016年8月 | 2017年3月 | 495.9 | 290 | 桥梁下部结构完成，道路塘渣基层完成 | 205.9 | 融资 | 完成建设 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 104 | 平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）东乐桥等4座桥梁工程 | 建设新兴一路林家桥、新明路兴隆桥、新兴五路红眼、东乐桥4座桥梁及接线道路1498米，桥梁宽24米，接线道路其中2条24米，2条8米 | 续建 | 2016年11月 | 2017年10月 | 11710 | 5344 | 桥梁下部结构完成 | 6366 | 上级补助 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 105 | 平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）崔泾桥桥梁工程 | 崔泾桥1座，宽8米，桥跨3米×20米，长度65.1米 | 续建 | 2016年11月 | 2017年8月 | 408.57 | 193.11 | 桥梁下部结构完成 | 215.46 | 上级补助 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 106 | 茶花公园灯光工程 | 总占地面积为92017平方米，本次设计范围为公园区域内道路、桥梁、建筑、绿化照明设计 | 续建 | 2016年11月 | 2017年5月 | 286.65 | 57 | 完成总工程量20% | 229.65 | 融资 | 完成建设 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 107 | 钟埭集镇职工服务中心装饰工程 | 钟埭集镇职工服务中心装饰工程，装修区域为二层、三层，其中二层面积约500平方米、三层面积约1200平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2017年2月 | 146.5 | 46.5 | 完成70%投资 | 100 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖经济开发区（钟埭街道）总工会 |
| 108 | 红建小区1—6商业用房、宏建农贸市场及商业用房外立面改造工程 | 建筑面积约9700平方米 | 续建 | 2016年10月 | 2017年6月 | 195.8 | 40 | 完成农贸市场 | 155.8 | 镇级财政 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区投资（集团）有限公司 |
| 109 | 福臻社区服务中心 | 总建筑面积3843平方米 | 续建 | 2016年9月 | 2017年6月 | 2335.43 | 1226 | 开工建设 | 1109.43 | 镇级财政 | 完成建设 | 福臻社区 |
| 110 | 福臻小区整治提升二期 | 绿化工程、扶梯油漆 | 续建 | 2016年3月 | 2017年1月 | 542 | 362 | 完成80%投资 | 180 | 镇级财政 | 完成建设 | 福臻社区 |
| 111 | 钟溪南村改造提升工程 | 新建水泥道路约435平方米、道砖场地约13009平方米、道路侧石220米、树池侧石1721米、路灯84只等 | 续建 | 2016年10月 | 2017年1月 | 298 | 270 | 完成大部分改造工程项目 | 28 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭社区 |
| 112 | 虹光西村二期南片整治改造工程 | 道路两侧及房前屋后硬化、道砖铺设、侧石安放、路灯、围墙等 | 续建 | 2016年11月 | 2017年5月 | 210 | 115 | 完成场地清理及部分改造项目建设工作 | 95 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭社区 |
| 113 | 平湖市大力村便民服务中心办公楼室内装饰工程 | 本工程装修三层面积共计约1917.38平方米，装修内容为卫生服务区、一站式便民中心、居家养老、图书阅览室、会议室、乡村文件礼堂等 | 续建 | 2016年10月 | 2017年5月 | 193.11 | 33.11 | 完成工程量的50% | 160 | 融资 | 完成建设 | 大力村 |
| 114 | 兴寺公路延伸段工程 | 本工程涉及两段新建道路，分别为兴寺公路至八定公路和兴寺公路至宇盛钢带厂，其中：兴寺公路至八定公路，新建6米宽沥青道路长约600米，新建7米宽桥梁一座，路灯15座；兴寺公路至宇盛钢带厂新建6米宽沥青道路长约640米，新建15米宽桥梁一座，路灯24座 | 续建 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2311.87 | 311.87 | 施工进场 | 2000 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭街道办事处 |
| 115 | 三友新村（北区）综合整治改造工程 | 新建部分雨水、污水管道，部分管道修复、疏通，空置地进行硬化，新建围墙及修补围墙，新建河岸栏杆、停车位，违章建筑拆除、卫生死角清理、绿化补植、路灯改造、杆线整治、增设洗衣板、晒衣架等 | 续建 | 2013年6月 | 2017年12月 | 58.20 | 29.06 | 完成45% | 29.14 | 镇级财政 | 完成建设 | 三友社区 |
| 116 | 三友小区改造工程 | 新建18厘米厚C25水泥路面332.41平方米、18厘米厚C15水泥场地6860.48平方、一期道路面重新浇筑15厘米厚C25水泥路面3915.37平方、小树池179个、大树池2个；新建围墙175米等 | 续建 | 2016年6月 | 2017年3月 | 93.37 | 9.3 | 开工建设 | 84.07 | 镇级财政 | 完成建设 | 三友社区 |
| 117 | 新群东村基础设施 | 占地60亩，道路、沥青、排水、绿化、强弱电等 | 续建 | 2015年1月 | 2018年12月 | 10000 | 50 | 开工建设 | 300 | 镇级财政 | 完成40户农户房前屋后绿化及部分道路沥青 | 新群村股份经济合作社 |
| 118 | 新群村农民公园 | 占地60亩，园路、排水、绿化、堆土造型等 | 续建 | 2016年11月 | 2018年12月 | 3900 | 50 | 土方造型 | 300 | 镇级财政 自筹 | 完成绿化 | 新群村股份经济合作社 |
| 119 | 钟南村农民公园 | 总绿化面积16000平方米，初步拟定小游园形式，栽种水杉、广玉兰、桂花、碧桃等；色块树种采用金色女贞、红叶石楠等；草坪满铺 | 续建 | 2016年12月 | 2017年4月 | 145.6 | 20 | 基本完成填土 | 125.6 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖经济开发区市政园林建设有限公司 |
| 120 | 开发区公园东片景观工程 | 总绿化面积约2500亩，东沿力扶公路，西至上海塘，南起城隍港，北至独黎公路；种植水杉、池杉、落羽杉、香泡、榉树、银杏等 | 续建 | 2016年3月 | 2017年12月 | 8677.4 | 6190.6 | 完成500亩片林种植 | 2486.8 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖经济开发区市政园林建设有限公司 |
| 121 | 沈家弄村池桥南路、塘口路美丽乡村建设工程 | 沈家弄村池桥南路、塘口路美丽乡村建设工程拟对池桥南路、塘口路3.5公里两侧绿化、亮化进行美丽乡村建设。池桥南路、塘口路两侧绿化、亮化工程，全长约3.5公里，两侧借地各为6米 | 续建 | 2016年10月 | 2017年3月 | 407 | 300 | 完成2公里绿化种植、路灯安装 | 107 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 122 | 沈家弄村兴寺公路绿化提升工程 | 兴寺公路沈家弄段约2.5公里沿线绿化提升 | 续建 | 2016年11月 | 2017年1月 | 250 | 200 | 完成2公里绿化种植 | 50 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 123 | 钟埭街道美丽乡村风景线腾桥先锋站改造工程 | 屋面改造，室内涂料及地面工程等 | 续建 | 2016年12月 | 2017年3月 | 28.78 | 1 | 开工建设 | 27.78 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 124 | 钟埭街道美丽乡村风景线腾桥点建设工程 | 亲水平台一个，厕所改造，附属及绿化工程等 | 续建 | 2016年12月 | 2017年3月 | 22.12 | 1 | 开工建设 | 21.12 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 125 | 沈家弄村农民公园 | 沈家弄村新村部东侧约4000平方米面积土地进行农民公园建设，工程包括绿化工程、园路工程、长廊工程、灯光工程等 | 续建 | 2016年6月 | 2017年5月 | 150 | 100 | 完成绿化种植、灯光工程 | 50 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 126 | 新群东区安置房 | 用地9066.7平方米，建筑14000平方米 | 新建 | 2017年7月 | 2018年9月 | 6606 | 0 | 前期工作 | 4000 | 融资 | 部分主体结顶 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 127 | 新兴五路（独黎公路—长塘河)道路工程 | 本工程起点独黎公路，终点为长塘河，道路全长240米,宽度24米 | 新建 | 2017年10月 | 2018年3月 | 496.7 | 0 | 前期工作 | 200 | 融资 | 完成40%投资 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 128 | 东方大道工程（独黎公路—东方大桥） | 北起独黎公路，南至东方大桥，道路全长约2900米，道路红线宽度100米，沿线设桥梁3座，一次设计、分段实施，先期建设东方大桥—永兴路段 | 新建 | 2017年11月 | 2019年2月 | 37425.71 | 0 | 前期工作 | 10000 | 融资 | 部分道路实施 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 129 | 新兴一路（福嘉公路—兴工路）道路工程 | 北起福嘉公路，南至兴工路，规划路幅24米，长度为930米 | 新建 | 2017年4月 | 2017年10月 | 4925.33 | 0 | 前期工作 | 4925.33 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 130 | 上海塘路(平兴公路—东方大道）道路工程 | 道路全长约为7600米，新建7米沥青路面，路基宽度为8米，沿线设桥梁12座 | 新建 | 2017年11月 | 2019年3月 | 13577 | 0 | 前期工作 | 8000 | 融资 | 部分道路实施完成 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 131 | 兴寺公路福善公路连接线工程 | 长700米，宽6米 | 新建 | 2017年3月 | 2017年10月 | 1710.35 | 0 | 前期工作 | 1710.35 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭街道办事处 |
| 132 | 平湖经济技术开发区2017年阳台废水改造工程 | 总户数约5788户 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 1157.6 | 0 | 前期工作 | 1157.6 | 融资 | 完成建设 | 钟埭街道办事处 |
| 133 | 兴钟路文化街改造工程二期 | 60户商铺改造 | 新建 | 2017年2月 | 2017年10月 | 80 | 5 | 设计阶段 | 75 | 镇级财政 | 完成建设 | 街道办事处 |
| 134 | 平湖经济技术开发区原震州服饰厂房改造工程（二期） | 1、维修屋顶和墙面；2配电房安装变配电设施，电力电缆接至两企业车间配电箱；3、维修道路，铺设沥青并修侧石；4、种植绿化，对围墙内空地进行绿化景观改造；5重新喷涂厂房外立面 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 192 | 5 | 开工建设 | 187 | 融资 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 135 | 花园小区（北区）高压改造工程 | 工程主要内容为安装630kVA户外型欧式变电站1座、2×630kVA户外型欧式变电站1座、3×120平方高压电缆328米、3×95平方平方高压电缆271米、配套A型电缆井7座、变电站座基础2座、高压电缆排管、拖拉管等 | 新建 | 2017年1月 | 2017年4月 | 168.4 | 0 | 设计完成 | 168.4 | 融资 | 完成建设 | 平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社 |
| 136 | 花园小区（东区）低压改造工程 | 工程主要内容为安装低压电缆分支箱14台、涉及用户表箱改接132户、穿放低压4×150平方电缆2214米、4×16平方进户电缆7491米、配套A型电缆井1座、C型电缆井18座、低压电缆排管、拖拉管等 | 新建 | 2017年1月 | 2017年4月 | 217 | 0 | 设计完成 | 217 | 融资 | 完成建设 | 平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社 |
| 137 | 花园小区（西区）低压改造工程 | 工程主要内容为安装低压电缆分支箱7台、涉及用户表箱改接71户、穿放低压4×150平方电缆564米、4×16平方进户电缆6204米、配套C型电缆井7座、D型电缆井71座、低压电缆排管等 | 新建 | 2017年1月 | 2017年4月 | 101.7 | 0 | 设计完成 | 101.7 | 融资 | 完成建设 | 平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社 |
| （十）独山港经济开发区 |  | 29个 |  |  |  | 113784.1 | 50427 |  | 50171.2 | 0 |  |  |
| 138 | 中山路一期工程 | 7582米×50米 | 续建 | 2010年11月 | 2017年12月 | 25376.85 | 39227 | 完成90%投资（总投资扩大因原概算未计入土地费用和政策处理费） | 715 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 139 | 紫云佳苑北区基础设施建设项目 | 建设自建房安置小区基础设施 | 续建 | 2014年6月 | 2017年12月 | 1200 | 800 | 完成70%投资 | 400 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 140 | 周圩佳苑东区基础设施建设项目 | 自建房安置小区总占地约268亩，配套建设小区基础设施 | 续建 | 2016年8月 | 2017年6月 | 2680 | 2000 | 完成75%投资 | 680 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 141 | 凤舞佳苑西区基础设施建设项目 | 自建房安置小区总占地约132亩，配套建设小区基础设施 | 续建 | 2016年9月 | 2017年6月 | 1320 | 900 | 完成68%投资 | 420 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 142 | 凤舞佳苑东区基础设施建设项目 | 自建房安置小区总占地约109亩，配套建设小区基础设施 | 续建 | 2016年11月 | 2017年8月 | 1090 | 500 | 完成46%投资 | 590 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 143 | 平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）人民桥工程 | 人民桥桥宽为8米，桥跨7米×25米(先简支后连续箱梁)+75米(下承式钢管砼系杆拱)+7米×25米(先简支后连续箱梁),全长约为636米（含桥梁） | 续建 | 2016年11月 | 2018年12月 | 3598 | 500 | 完成14%投资 | 1500 | 自筹 | 完成56%投资 | 独山港镇人民政府 |
| 144 | 平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）庙桥工程 | 庙桥桥宽25米，全长约1006米（含桥梁） | 续建 | 2016年10月 | 2018年12月 | 10762 | 1000 | 完成9%投资 | 4000 | 自筹 | 完成46%投资 | 独山港镇人民政府 |
| 145 | 独山港物流园区停车场工程 | 总建筑面积为1754.9平方米 | 续建 | 2016年8月 | 2017年2月 | 4520.81 | 3500 | 完成77%投资 | 1020.81 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市独山港强村联合投资有限公司 |
| 146 | 浙江独山港经济开发区智能装备创业创新中心（两创中心）建设项目 | 总建筑面积约42032平方米，主要包括10幢2层结构标准厂房；1幢3层配套服务用房（局部地下1层）；1幢1层设备用房；1幢1层传达室 | 续建 | 2016年9月 | 2017年8月 | 11119.4 | 2000 | 完成18%投资 | 9119.4 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市独山港强村联合投资有限公司 |
| 147 | 港城路二期工程 | 565米×36米 | 新建 | 2017年2月 | 2018年5月 | 3189 | 0 | 前期工作 | 1500 | 自筹 | 机非车道完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 148 | 园林路一期工程 | 490米×24米 | 新建 | 2017年2月 | 2018年5月 | 1590 | 0 | 前期工作 | 800 | 自筹 | 道路工程完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 149 | 创业路一期工程 | 725米×40米 | 新建 | 2017年1月 | 2018年5月 | 3812 | 0 | 前期工作 | 2500 | 自筹 | 机非车道完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 150 | 海辰路二期（一期-海河路） | 920米×25米 | 新建 | 2017年2月 | 2018年5月 | 3375 | 0 | 前期工作 | 1800 | 自筹 | 机非车道完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 151 | 龙吟路一期工程 | 580米×22米 | 新建 | 2017年3月 | 2018年5月 | 1725 | 0 | 前期工作 | 900 | 自筹 | 道路工程完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 152 | 独山港镇牛桥港河道整治工程 | 治理河道1条，河道总长2.175公里 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 493 | 0 | 前期工作 | 493 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 独山港镇农技水利服务中心 |
| 153 | 独山港新港圩区 | 保护面积1.03万亩 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 5200 | 0 | 前期工作 | 3120 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成60%投资 | 独山港镇农技水利服务中心 |
| 154 | 周圩佳苑西区基础设施建设项目 | 自建房安置小区总占地约225亩，配套建设小区基础设施 | 新建 | 2017年2月 | 2017年10月 | 3250 | 0 | 前期工作 | 3250 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 155 | 海港路北段维修 | S101至中山路段维修 | 新建 | 2017年5月 | 2017年8月 | 780 | 0 | 前期工作 | 780 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 156 | 港城佳苑（西区） | 自建房安置小区总占地约275.3亩，配套建设小区基础设施 | 新建 | 2017年2月 | 2017年8月 | 2753 | 0 | 前期工作 | 2753 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 157 | 创业路二期工程 | 800米×40米 | 新建 | 2017年4月 | 2018年3月 | 4800 | 0 | 前期工作 | 2500 | 自筹 | 开工建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 158 | 2017年二级污水管网工程 | 约5公里管网建设 | 新建 | 2017年5月 | 2017年10月 | 650 | 0 | 前期工作 | 650 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 159 | 海河路延伸段维修工程 | 1194米×16米 | 新建 | 2017年5月 | 2018年3月 | 1200 | 0 | 前期工作 | 1080 | 自筹 | 完成主体建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 160 | 独山港西（黄姑）高速出口 | 长1500米，两边各宽20米绿化建设 | 新建 | 2017年1月 | 2017年6月 | 900 | 0 | 完成堆土工作 | 900 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 161 | 独山港东（全塘）高速出口 | 长1500米，两边各宽21米绿化建设 | 新建 | 2017年1月 | 2017年6月 | 1200 | 0 | 完成堆土工作 | 1200 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 162 | 独山港镇环卫基地建设工程 | 建筑面积1946平方米 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 1800 | 镇级财政 | 完成建设 | 独山港镇人民政府 |
| 163 | 小城镇环境综合整治 | 全塘、黄姑集镇立面改造 | 新建 | 2017年3月 | 2018年12月 | 5000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 镇级财政 | 完成20%投资 | 独山港镇人民政府 |
| 164 | 独山港镇养老服务中心提升改造 | 基础设施改造及内部设施添置、食堂翻建及配套设施 | 新建 | 2017年3月 | 2017年7月 | 700 | 0 | 前期工作 | 700 | 镇级财政 | 完成建设 | 独山港镇人民政府 |
| 165 | 独山港美丽乡村项目 | 打造精品村2个，重点村6个，一般整治村14个 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 5000 | 0 | 前期工作 | 2000 | 镇级财政 | 2个精品村初具形象 | 各村 |
| 166 | 独山港口岸配套查验用房项目 | 总建筑面积约8564.44平方米，其中地上面积约6485.84平方米，地下面积约2078.6平方米，建设嘉兴海关、嘉兴检验检疫局、嘉兴海事局、嘉兴边检站等四个联检单位设施 | 新建 | 2017年7月 | 2018年7月 | 4700 | 0 | 前期工作 | 2000 | 上级补助 | 开工建设 | 嘉兴市海港港口开发建设有限公司 |
| （十一）供电局 |  | 1个 |  |  |  | 9000 | 0 |  | 9000 |  |  |  |
| 167 | 2017年中低压配电网建设改造工程 | 新开工中低压线路438.704公里，配变7.565万千伏安 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 9000 | 0 | 前期工作 | 9000 | 自筹 | 完成建设 | 国网浙江平湖市供电公司 |
| （十二）临沪产业园 |  | 6个 |  |  |  | 44538.4 | 900 |  | 14310 |  |  |  |
| 168 | 大齐塘骨灰寄存堂 | 征地13.88亩，新建1800平方米寄存堂（含配套用房），新增16000个寄存盒 | 续建 | 2016年12月 | 2017年10月 | 960 | 500 | 开工土建 | 460 | 市级财政 镇级财政 | 完成项目建设并投入使用 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 169 | 新埭镇小城镇环境综合整治提升工程 | 街道房屋立面整治，墙体整修，店面门牌改造，主要节点绿化景观建设，主要道路改造，国资改建，道路、河道绿化景观、亮化提升，通讯、电力管线落地改造等 | 续建 | 2016年11月 | 2019年12月 | 24100 | 300 | 完成部分街道房屋立面整治，墙体整修，店面门牌改造，部分节点绿化景观建设 | 8000 | 融资 | 完成部分道路沿线房屋立面整治、墙体整修、店面门牌改造，主要节点绿化景观建设，开始实施道路改造提升、杆线落地等 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 170 | 张江大道快速路连接线工程 | 西起张江快速路，东至新兴公路，2.241千米×30米，含5桥 | 新建 | 2017年2月 | 2018年6月 | 15098.36 | 0 | 前期工作 | 3500 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 171 | 虹桥北路延伸段 | 虹桥北路创强路向北延伸至张江大道连接线（680×30）米 | 新建 | 2017年8月 | 2018年2月 | 1260 | 0 | 前期工作 | 150 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 172 | 平兴公路(新泖公路-界河桥)景观绿化工程 | 景观绿化等 | 新建 | 2017年3月 | 2018年6月 | 2800 | 100 | 设计、土方 | 2000 | 镇级财政 | 完成主要景观绿化 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 173 | 农村新社区亮化工程 | 虹桥景苑、芦席嘉苑、吴泾绿洲、芦席花苑南区等新社区建设小区路灯约800套 | 新建 | 2017年6月 | 2018年6月 | 320 | 0 | 前期工作 | 200 | 融资 | 完成约60%数量路灯 安装 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| （十三）平湖塘延伸拓浚工程指挥部 |  | 2个 |  |  |  | 32684.9 | 2000 |  | 10540 |  |  |  |
| 174 | 平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）桥梁及道路接线工程一标段 | 周家桥1座，宽33米，桥跨3×20米，先简支后连续箱梁；沈庄桥1座，宽14米，桥跨3×20米先简支后连续箱梁 | 续建 | 2016年8月 | 2017年11月 | 2240.01 | 1000 | 完成周家桥桥梁下部结构和小箱梁预制，完成路基挡土墙 | 1240 | 上级补助 | 完成建设 | 平湖市平湖塘投资建设有限公司 |
| 175 | 平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）独山干河赵家埭桥等三座桥梁及道路接线工程（赵家埭桥和种田桥及道路接线工程） | 赵家埭桥道路及桥梁宽为8米，路线全长约为824米（含桥梁）；种田桥道路及桥梁宽为8米，路线全长约为985米（含桥梁）黄姑塘桥主桥宽为43米，引桥及道路宽为36米，路线全长约为773.745米（含桥梁） | 续建 | 2016年12月 | 赵家埭和种田桥2018年12月，黄姑塘桥2019年8月 | 30444.9 | 1000 | 开工建设 | 9300 | 上级补助 | 完成30.5%投资 | 平湖市平湖塘投资建设有限公司 |
| 二、社会事业项目 |  | 21个 |  |  |  | 156533.9 | 55331.6 |  | 46011 |  |  |  |
| （一）市委老干部局 |  | 1个 |  |  |  | 1993.6 | 452.6 |  | 1541 |  |  |  |
| 176 | 平湖市老年大学二期工程 | 新建一幢寓老年大学、活动中心、关工委、社经室、老年体协等单位为一体的综合楼及室外市政和绿化等工程，工程总建筑面积为4704.6平方米 | 续建 | 2016年7月 | 2017年12月 | 1993.58 | 452.5751 | 主体工程 基本完工 | 1541 | 市级财政 | 完成建设 | 中共平湖市委老干部局 |
| （二）教育局 |  | 11个 |  |  |  | 58739.1 | 23229 |  | 21100 |  |  |  |
| 177 | 福臻中学迁建 | 征地66.6亩，建筑总面积29278平方米，其中地下车库面积7401平方米 | 续建 | 2015年12月 | 2018年1月 | 13998.4 | 10539 | 主体工程结顶 | 2000 | 市级财政 | 主体工程竣工 | 福臻中学 |
| 178 | 林埭中学风雨操场 | 风雨操场1500平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2018年1月 | 649.95 | 100 | 桩基工程 | 500 | 市级财政 | 主体工程竣工 | 林埭中学 |
| 179 | 钟埭中心小学风雨操场 | 风雨操场及师生食堂2000平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2018年6月 | 900 | 90 | 桩基工程 | 500 | 市级财政 | 主体结顶 | 钟埭中心小学 |
| 180 | 东湖小学崇文校区工程 | 24班，建筑总面积21257平方米，其中地上13559平方米，地下7698平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2019年3月 | 10794 | 4000 | 场地平整 | 3400 | 市级财政 | 主体结顶 | 东湖小学 |
| 181 | 林埭中心小学徐埭校区迁建工程 | 规模18班，征地35.3亩，建造各类教学用房9000平方米 | 续建 | 2016年9月 | 2018年3月 | 5625.4 | 1500 | 主体工程施工 | 3000 | 市级财政 | 装修和附属工程 | 林埭中心小学 |
| 182 | 技师学院（一期）工程 | 收购厂区49.22亩，改造校舍2.9万平方米，购置设备4000万元 | 续建 | 2016年11月 | 2018年2月 | 16120.46 | 7000 | 1#实训楼加固 | 6000 | 市级财政 | 厂房加固基本完成，进行附属工程 | 高级技工学校 |
| 183 | 行知中学风雨操场 | 征地5亩，建造风雨操场及师生食堂2500平方米 | 新建 | 2017年5月 | 2019年5月 | 1078.85 | 0 | 桩基工程 | 500 | 市级财政 | 主体工程施工 | 行知中学 |
| 184 | 平师附小松风校区扩建 | 扩建12个教室，其中6个普通班级，建筑总面积7957平方米，其中地上4831平方米，地下3126平方米 | 新建 | 2017年10月 | 2019年8月 | 3999.28 | 0 | 前期工作 | 1200 | 市级财政 | 主体工程施工 | 平师附小 |
| 185 | 平湖技校(二期)工程 | 征地46.8亩，体艺馆2060平方米、学生宿舍1820平方米及架空层1400平方米 | 新建 | 2017年2月 | 2018年3月 | 3739.77 | 0 | 前期工作 | 3000 | 市级财政 | 主体工程施工 | 高级技工学校 |
| 186 | 嘉兴学院平湖校区体育看台 | 建设2335平方米看台综合体 | 新建 | 2017年4月 | 2018年4月 | 752.98 | 0 | 前期工作 | 500 | 自筹 | 主体工程施工 | 平湖市高等教育投资有限责任公司 |
| 187 | 林埭中心小学风雨操场 | 风雨操场及师生食堂3210平方米 | 新建 | 2017年7月 | 2019年3月 | 1080 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 | 主体工程施工 | 林埭中心小学 |
| （三）公安局 |  | 2个 |  |  |  | 38555.4 | 21600 |  | 3000 |  |  |  |
| 188 | 平湖市公安局业务技术用房 | 总建筑面积35192平方米 | 续建 | 2014年8月 | 2017年7月 | 18745.35 | 16000 | 完成建设 | 1000 | 市级财政 | 完成搬迁 | 公安局 |
| 189 | 平湖市看守所拘留所迁建工程 | 用地80亩，看守所迁建 | 新建 | 2017年8月 | 2019年12月 | 19810 | 5600 | 前期工作 | 2000 | 市级财政 | 开工建设 | 公安局 |
| （四）检察院 |  | 1个 |  |  |  | 13843 | 0 |  | 4800 |  |  |  |
| 190 | 平湖市检察院办案和专业技术用房工程 | 总用地20.3亩，新建办案及专业技术用房、专业技术用房等 | 新建 | 2017年6月 | 2019年12月 | 13843 | 0 | 前期工作 | 4800 | 市级财政 | 开工建设 | 检察院 |
| （五）民政局 |  | 1个 |  |  |  | 2770 | 2000 |  | 770 |  |  |  |
| 191 | 市社会福利院 | 建设儿童福利院、流浪乞讨人员求助站、老年公寓工程，总用地面积4798.8平方米 | 续建 | 2015年10月 | 2017年6月 | 2770 | 2000 | 主体结顶，装修工程外架拆除 | 770 | 市级财政 | 完成建设 | 市社会福利院 |
| （六）陆维钊书画院 |  | 1个 |  |  |  | 2745 | 250 |  | 1700 |  |  |  |
| 192 | 陆维钊书画院展览大厅 | 建筑面积4756平方建筑一幢，展线720米，可布展览350幅规模 | 新建 | 2017年6月 | 2018年10月 | 2745 | 250 | 前期工作 | 1700 | 市级财政 | 土建完工 | 平湖市政府投资项目建设中心 |
| （七）城投集团 |  | 1个 |  |  |  | 21700 | 3000 |  | 5000 |  |  |  |
| 193 | 平湖市民健身中心工程 | 总建筑面积27800平方米 | 续建 | 2016年4月 | 2018年10月 | 21700 | 3000 | 主体工程施工 | 5000 | 市级财政 | 进入装饰工程阶段 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| （八）独山港经济开发区 |  | 2个 |  |  |  | 10187.8 | 3600 |  | 5300 |  |  |  |
| 194 | 独山港镇黄姑卫生院迁建工程一期 | 总建筑面积11117.93平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2018年12月 | 5855.44 | 1100 | 土地平整，桩基工程 | 3000 | 市级财政 融资 | 完成土建和部分装饰 | 独山港镇人民政府(代建) |
| 195 | 黄姑幼儿园 | 占地28.59亩，按18班规模设计 | 续建 | 2016年8月 | 2018年6月 | 4332.4 | 2500 | 完成57.7%投资 | 2300 | 镇级财政 | 完成90%投资 | 独山港镇人民政府 |
| （九）临沪产业园 |  | 1个 |  |  |  | 6000 | 1200 |  | 2800 |  |  |  |
| 196 | 新埭中心幼儿园虹桥校区 | 征地14.6亩，新建园舍8030.7平方米及配套设施等 | 续建 | 2016年12月 | 2018年12月 | 6000 | 1200 | 开工土建 | 2800 | 镇级财政 融资 | 完成土建80% | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |

注：1.本表建设期限指具体建设时间；

附件2

平湖市2017年市级政府投资前期项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 | 计划 总投资 | 至2016年底累计完成投资 | 2016年底形象进度 | 2017年度计划投资 | 资金来源 | 2017年底计划形象进度 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 266个 |  |  | 1740455.1 | 742 |  | 200246.2 |  |  |  |
| 一、基础设施项目 |  | 207个 |  |  | 1433571.8 | 637 |  | 156561.2 |  |  |  |
| （一）规划建设局 |  | 13个 |  |  | 41050 | 0 |  | 24650 |  |  |  |
| 1 | 东方路“四改六”工程 | 全长4400米，道路双向四车道改为双向六车道 | 2017年6月 | 2018年6月 | 11900 | 0 | 前期工作 | 2000 | 融资 | 完成20%工程量 | 市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 2 | 新华路“四改六”工程 | 全长5500米，道路双向四车道改为双向六车道 | 2017年6月 | 2017年12月 | 11000 | 0 | 前期工作 | 11000 | 融资 | 完成建设 | 市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 3 | 当湖路、东湖大道（平湖大道-长胜路）道路改造工程 | 当湖路（平湖大道-南市路）全长2.35公里，宽40米，东湖大道（南市路-长胜路）全长1.4公里，宽40米，双向四车道改为六车道 | 2017年7月 | 2018年3月 | 9000 | 0 | 前期工作 | 5000 | 融资 | 完成55%投资 | 市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 4 | 平湖大道拓宽和沥青大修工程 | 拓宽工程：一号桥-城南路；大修工程：当湖西路以南段长2250米 | 2017年3月 | 2017年12月 | 3100 | 0 | 前期工作 | 3100 | 融资 | 完成建设 | 市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 5 | 当湖路、东湖大道沿线整治提升改造工程 | 全长4870米，道路沿线机动车道、非机动车道、人行道、排水设施、交通设施完善、城市家具规整等，沿线分散1500米建筑立面改造 | 2017年10月 | 2018年6月 | 2500 | 0 | 前期工作 | 500 | 融资 | 完成10%工程量 | 市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 6 | 美丽平湖市政设施提升项目 | 城南路人行道等城市道路提升改造等 | 2017年3月 | 2017年12月 | 800 | 0 | 前期工作 | 800 | 融资 | 完成建设 | 市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 7 | 葛家塘（葛家路西侧）绿道工程 | 绿地4000平方米，桥梁长32米 | 2017年6月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 完成设计 | 150 | 融资 | 完成建设 | 园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 8 | 市民健身中心西侧绿道工程 | 绿地1800平方米，桥梁长26米 | 2017年6月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 融资 | 完成建设 | 园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 9 | 环城北路平师桥改造及绿化工程 | 平师桥改造及周边绿化 | 2017年6月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 融资 | 完成建设 | 园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 10 | 港航处南侧人行桥梁工程 | 桥梁长度30米 | 2017年6月 | 2017年12月 | 50 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 | 完成建设 | 园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 11 | 华丰小区南侧沿河绿道工程 | 绿地2300平方米 | 2017年6月 | 2017年12月 | 250 | 0 | 前期工作 | 250 | 融资 | 完成建设 | 园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 12 | 美丽平湖园林项目 | 城市道路节点提升改造等 | 2017年6月 | 2017年12月 | 300 | 0 | 前期工作 | 300 | 融资 | 完成建设 | 园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司） |
| 13 | 平湖市煤气有限公司储配站迁建工程 | 存储量800立方的罐站建设和3500平方的经营用房 | 2017年6月 | 2018年5月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 1300 | 自筹 | 视用地落实情况定，完成50%工程量 | 平湖市煤气有限公司 |
| （二）交通运输局 |  | 18个 |  |  | 213402 | 300 |  | 18475 |  |  |  |
| 14 | 平兴公路改建工程 | 二级公路15.708公里、路幅宽26米 | 2017年10月 | 2018年12月 | 15797 | 0 | 前期工作 | 2000 | 市级财政 融资 | 完成12%投资 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 15 | 平廊公路2017年大中修工程 | 一级公路单幅32.41公里、路幅宽26米 | 2017年7月 | 2017年12月 | 8805 | 0 | 前期工作 | 8805 | 上级补助 市级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 16 | 广新公路绿色通道工程 | 新建公路绿化6.8公里、两侧各15米 | 2017年10月 | 2018年6月 | 4060 | 0 | 前期工作 | 1350 | 市级财政 融资 | 完成33%投资 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 17 | 翁金公路2017年路面大中修工程 | 三级公路4.39公里 | 2017年9月 | 2017年11月 | 800 | 0 | 前期工作 | 800 | 上级补助 市级财政 | 完成建设 | 平湖市公路管理段 |
| 18 | 老平廊公路2017年大中修工程 | 三级公路3.5公里 | 2017年9月 | 2017年12月 | 350 | 0 | 前期工作 | 350 | 上级补助 市级财政 | 完成建设 | 平湖市公路管理段 |
| 19 | 福臻至嘉善公路大中修工程 | 二级公路1.789公里 | 2017年9月 | 2017年12月 | 780 | 0 | 前期工作 | 780 | 上级补助 市级财政 | 完成建设 | 平湖市公路管理段 |
| 20 | S101省道预防性养护工程 | 一级公路14.4公里 | 2017年9月 | 2017年11月 | 1100 | 0 | 前期工作 | 1100 | 上级补助 | 完成建设 | 平湖市公路管理段 |
| 21 | 平湖大道池家浜桥等5座桥加固工程 | 一级公路5座桥梁 | 2017年9月 | 2017年11月 | 300 | 0 | 前期工作 | 300 | 上级补助 市级财政 | 完成建设 | 平湖市公路管理段 |
| 22 | 乍嘉苏线平湖段航道养护工程七、八、九期 | 新建三级航道护岸1.9公里 | 2017年1月 | 2018年10月 | 1640 | 0 | 前期工作 | 1140 | 上级补助 | 完成70%投资 | 平湖市港航管理处 |
| 23 | 平湖市独山港港航管理检查站建设工程 | 建设业务用房1000平方米及码头等配套设施 | 2017年7月 | 2018年6月 | 1500 | 300 | 前期工作 | 300 | 上级补助 | 完成40%投资 | 平湖市港航管理处 |
| 24 | 平兴公路绿化改造提升工程 | 改造公路绿化13公里、两侧各20米 | 2018年2月 | 2019年6月 | 9190 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政融资 | 前期工作 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 25 | 平湖乍浦至上海兴塔公路绿色通道工程 | 新建公路绿化16.8公里、两侧各20米及中央分隔带2-3米 | 2018年2月 | 2020年6月 | 16000 | 0 | 前期工作 | 200 | 市级财政融资 | 前期工作 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 26 | 平湖至安吉公路（平湖新仓至钟埭段）工程 | 一级公路20.8公里、路幅宽32-40米 | 2019年6月 | 2021年12月 | 152000 | 0 | 前期工作 | 200 | 市级财政融资 | 前期工作 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 27 | 客运中心充电桩等基础设施项目 | 建设新能源汽车充电桩 | 2017年3月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市开元运务有限公司 |
| 28 | 平兴公路隔离带绿化改造工程 | 改造平兴公路3公里隔离带绿化 | 2017年4月 | 2017年5月 | 480 | 0 | 前期工作 | 480 | 市级财政 融资 | 前期工作 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 29 | 广陈检查站船棚改造项目 | 船棚改造 | 2017年2月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 前期工作 | 150 | 上级补助 | 完成建设 | 平湖市港航管理处 |
| 30 | 平湖市交投集团车棚膜结构工程 | 建设车棚膜结构约1100平方米 | 2017年4月 | 2017年5月 | 90 | 0 | 前期工作 | 90 | 市级财政融资 | 完成建设 | 平湖市交通投资集团有限公司 |
| 31 | 独广公路广陈大桥拼宽及接坡工程 | 广陈大桥单侧拼宽5米，长50米，共250平方米，接坡150米 | 2018年3月 | 2018年8月 | 260 | 0 | 前期工作 | 30 | 市级财政融资 | 前期工作 | 平湖市公路管理段 |
| （三）农经局 |  | 3个 |  |  | 715 | 0 |  | 715 |  |  |  |
| 32 | 农机监理站搬迁项目 | 维修改造（300平方米）及配套农机检测等设施 | 2017年3月 | 2017年12月 | 240 | 0 | 前期工作 | 240 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 农经局 |
| 33 | 市渔政城郊分站搬迁至市病虫测报站装修改造工程 | 维修改造（350平方米）及配套船棚（220平方米） | 2017年2月 | 2017年12月 | 280 | 0 | 前期工作 | 280 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 农经局 |
| 34 | 平湖市林场灯光山道路及零星工程改造提升项目 | 道路（7700平方米）及排水系统维修改造 | 2017年5月 | 2017年8月 | 195 | 0 | 前期工作 | 195 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市九龙山国家森林公园发展有限公司 |
| （四）科技局 |  | 1个 |  |  | 6000 | 0 |  | 800 |  |  |  |
| 35 | 科创中心三期工程 | 新建科技孵化加速一体厂房约30000平方米 | 2017年10月 | 2018年12月 | 6000 | 0 | 前期工作 | 800 | 自筹 | 完成基础工程 | 平湖市高新技术创业服务中心发展有限公司 |
| （五）商务局 |  | 4个 |  |  | 631 | 0 |  | 431 |  |  |  |
| 36 | 中心库、乍浦库仓内地坪防潮层维修改造 | 改造面积5600平方米 | 2017年4月 | 2017年12月 | 80 | 0 | 前期工作 | 80 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市粮食收储有限公司 |
| 37 | 粮库屋顶翻修 | 翻修面积2100平方米 | 2017年4月 | 2017年4月 | 21 | 0 | 前期工作 | 21 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市粮食收储有限公司 |
| 38 | 中心库烘干机天燃气改造 | 改造12台烘干机煤改气 | 2017年10月 | 2018年3月 | 500 | 0 | 前期工作 | 300 | 自筹 | 开工建设 | 平湖市粮食收储有限公司 |
| 39 | 中心库电线改造 | 120平方线400米长，75平方线900长 | 2017年4月 | 2017年4月 | 30 | 0 | 前期工作 | 30 | 自筹 | 完成建设 | 平湖市粮食收储有限公司 |
| （六）市场监管局 |  | 1个 |  |  | 12870 | 0 |  | 500 |  |  |  |
| 40 | 滨湖农贸市场项目 | 滨湖农贸市场，占地面积约16亩，总建筑面积约2.2万平方米 | 2018年3月 | 2019年10月 | 12870 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 | 前期工作 | 平湖市新世纪市场发展有限公司 |
| （七）综合执法局 |  | 1个 |  |  | 5000 | 0 |  | 1100 |  |  |  |
| 41 | 平湖市生活垃圾填埋场工程 | 总占地50亩，包括生活垃圾应急填埋库区、飞灰库区和渗沥液调节池 | 2018年5月 | 2019年8月 | 5000 | 0 | 前期工作 | 1100 | 市级财政 | 可研，方案设计，用地等 | 平湖市环境卫生管理处 |
| （八）城投集团 |  | 29个 |  |  | 248216.5 | 137 |  | 8520 |  |  |  |
| 42 | 城区停车场改造工程 | 城区主干道两侧停车场改造、新造工程 | 2017年3月 | 2017年12月 | 3000 | 0 | 前期工作 | 3000 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 43 | 2017年阳台污废水收集治理工程 | 11个小区内阳台污废水收集，共527幢9152户 | 2017年1月 | 2017年12月 | 2288 | 0 | 完成施工图设计 | 2000 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 44 | 南河头街区保护开发项目（二期）工程 | 新建风貌协调区，总用地面积约37871平方米，建筑面积约7.5万平方米，地下建筑面积约7万平方米 | 2017年12月 | 2019年12月 | 48800 | 50 | 完成城市设计、建筑方案设计，启动地块项目报批及建筑深化设计 | 1000 | 融资 自筹 | 完成地块建筑设计及报批，力争开工建设 | 平湖市南河头景区投资开发有限公司 |
| 45 | 2017年东湖景区基础设施维修工程 | 景区内基础设施、标识标牌等维修 | 2017年1月 | 2017年12月 | 400 | 0 | 前期工作 | 400 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市东湖景区旅游发展有限公司 |
| 46 | 2017年东湖景区景观灯光亮化工程 | 东湖核心区域及南北东湖灯光亮化 | 2017年1月 | 2018年12月 | 2000 | 0 | 前期工作 | 150 | 融资 自筹 | 开工建设 | 平湖市东湖景区旅游发展有限公司 |
| 47 | 2017年东湖景区公厕改建项目 | 南村书堆北侧公厕扩建80平方米，案山晓翠公厕改造 | 2017年7月 | 2017年12月 | 210 | 0 | 前期工作 | 210 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市东湖景区旅游发展有限公司 |
| 48 | 北东湖绿道沟通工程 | 新建绿道150米及设置环东湖绿道标识、标牌等 | 2017年10月 | 2017年12月 | 80 | 0 | 前期工作 | 80 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市东湖景区旅游发展有限公司 |
| 49 | 明湖配套设施建设工程 | 管理用房装饰、公厕扩建80平方米及装饰，垃圾筒、标识标牌设置等 | 2017年1月 | 2017年12月 | 490 | 0 | 前期工作 | 490 | 融资 自筹 | 完成建设 | 平湖市东湖景区旅游发展有限公司 |
| 50 | 大润发东侧地块安置房 | 1幢商业房，建筑面积9018平方米 | 2018年 | 2019年 | 5500 | 7 | 完成方案定稿 | 50 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 51 | 建国路东侧商业安置房工程 | 2幢商业安置房，建筑面积约27190平方米 | 2018年 | 2019年 | 10000 | 0 | 完成选址 | 30 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 52 | 南市新区新开挖河道闸站 | 河道开挖 | 2018年 | 2019年 | 500 | 0 | 前期工作 | 20 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 53 | 松枫港东侧以及六面泾港两侧绿化工程 | 绿地面积3.5万平方米 | 2018年 | 2019年 | 1000 | 0 | 前期工作 | 20 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 54 | 南市河两侧景观廊道工程 | 绿地面积约85万平方米 | 2018年 | 2019年 | 25500 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 55 | 明湖公园二期工程 | 绿地面积约7万平方米 | 2018年 | 2019年 | 10000 | 0 | 前期工作 | 100 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 56 | 胜利路两侧景观绿化提升工程 | 绿化面积约11万平方米 | 2018年 | 2019年 | 3500 | 0 | 前期工作 | 30 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 57 | 殡仪馆周边绿化工程 | 绿化面积约7.3万平方米 | 2018年 | 2019年 | 2000 | 0 | 前期工作 | 30 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 58 | 宝塔桥下穿通道工程 | 长约50米，宽约4米 | 2018年 | 2019年 | 3000 | 0 | 前期工作 | 20 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 59 | 海盐塘路二期 | 长955米，宽24米，桥梁2座 | 2018年 | 2019年 | 5553.85 | 50 | 完成施工图设计 | 20 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 60 | 殡仪馆南侧道路 | 长137米，宽20米 | 2018年 | 2019年 | 659.64 | 30 | 完成施工图设计 | 20 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 61 | 殡仪馆南侧道路二期工程 | 长1515米，宽24米 | 2018年 | 2019年 | 10324 | 0 | 前期工作 | 20 | 融资 自筹 | 前期工作 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 62 | 建国南路隧道改造工程 | 长1060米，宽16米 | 2018年 | 2019年 | 58804 | 0 | 完成方案设计 | 20 | 融资 自筹 | 完成剩余段施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 63 | 纬三路工程 | 长289米，宽14米，桥梁1座 | 2018年 | 2019年 | 1873 | 0 | 前期工作 | 30 | 融资 自筹 | 完成施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 64 | 毓秀路北侧道路 | 长589米，宽18米，桥梁1座 | 2018年 | 2019年 | 3263 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 自筹 | 完成施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 65 | 怀橘路延伸段 | 长2138米，宽24米，桥梁4座 | 2018年 | 2019年 | 20186 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 自筹 | 完成施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 66 | 梦飞路二期 | 长1832米，宽24米，桥梁3座 | 2018年 | 2019年 | 15555 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 自筹 | 完成施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 67 | 育才校区北侧道路延伸段 | 长231米，宽18米 | 2018年 | 2019年 | 1217 | 0 | 前期工作 | 30 | 融资 自筹 | 完成施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 68 | 南环线北侧辅道 | 长1362米，宽12米，桥梁3座 | 2018年 | 2019年 | 5424 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 自筹 | 完成施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 69 | 文涛路南段 | 长1031米，宽24米，桥梁1座 | 2018年 | 2019年 | 6639 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 自筹 | 完成施工图设计 | 平湖市南市新区建设发展有限公司 |
| 70 | 明湖公园西侧花海工程 | 绿化面积83724平方米 | 2017年4月 | 2017年7月 | 450 | 0 | 前期工作 | 450 | 融资 | 完成建设 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| （九）水务集团 |  | 8个 |  |  | 19957 | 0 |  | 3908 |  |  |  |
| 71 | 平湖大道（池海路-15泵站）污水工程 | 铺设污水管道约2.8公里 | 2017年3月 | 2018年12月 | 1700 | 0 | 前期工作 | 800 | 自筹 | 完成50%工程量 | 平湖市污水处理有限公司 |
| 72 | 2017年市区老小区及道路供水管网改造工程 | 改造市区老小区、道路供水管网 | 2017年4月 | 2018年6月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 400 | 自筹 | 完成部分管网铺设 | 平湖市自来水有限公司 |
| 73 | 2017-2019年镇、街道供水管网改造 | 改造镇、街道供水管网 | 2017年4月 | 2019年12月 | 8500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 自筹 | 完成部分管网铺设 | 平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司 |
| 74 | 2017年新建道路配套供水管网 | 供水管网新建 | 2017年1月 | 2018年6月 | 200 | 0 | 前期工作 | 100 | 自筹 | 完成部分管网铺设 | 平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司 |
| 75 | 市区道路配套污水工程 | 东田路、海盐塘路、稚川路、小港路、三港路延伸段等随道路建设污水工程 | 2017年3月 | 2018年12月 | 995 | 0 | 前期工作 | 500 | 自筹 | 完成部分管网铺设 | 平湖市污水处理有限公司 |
| 76 | 泵站屋顶改造工程 | 泵站内建筑物屋顶改造 | 2017年6月 | 2018年12月 | 90 | 0 | 前期工作 | 3 | 自筹 | 前期工作 | 平湖市太浦河原水有限公司 |
| 77 | 广陈塘备用水源取水泵站 | 深度处理水15万吨/日备用水源取水泵站一座 | 2017年6月 | 2018年5月 | 1600 | 0 | 前期工作 | 600 | 自筹 | 力争完成工程的土建工作 | 水务集团 |
| 78 | 水务应急抢修物资仓库及修理中心 | 抢修物质仓库、水表检定维修、水质化验等设备和场所 | 2018年3月 | 2020年3月 | 5872 | 0 | 前期工作 | 5 | 自筹 | 前期工作 | 平湖市三联安装有限公司 |
| （十）平湖经济技术开发区 |  | 77个 |  |  | 649561.4 | 200 |  | 65182.3 |  |  |  |
| 79 | 平湖经济技术开发区公交站工程 | 用地约35亩,建筑12000平方米 | 2017年12月 | 2018年12月 | 12000 | 200 | 前期工作 | 3000 | 融资 | 开工建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 80 | 独黎公路人才公寓 | 用地面积约38.2亩，建筑面积约58432.95平方米，规划新建公寓用房，商业用房，物业管理用房，社区服务用房以及其他附属设施 | 2017年10月 | 2019月4月 | 16000 | 0 | 前期工作 | 8000 | 融资 | 多层结顶，高层施工至9楼 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 81 | 平湖经济技术开发区智创园工程（一期） | 用地321亩，一期用地148亩，一期建筑100000平方米 | 2017年4月 | 2019年9月 | 90000 | 0 | 前期工作 | 20000 | 融资 | 施工至1层 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 82 | 新凯路南-新华北路西德式标准厂房 | 位于新凯路南侧、新华北路西侧，用地面积27844.93平方米（约42亩），建筑面积约18428平方米，规划新建两幢德式机械类厂房 | 2017年8月 | 2018年8月 | 8800 | 0 | 前期工作 | 3000 | 融资 | 打桩完成 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 83 | 平兴公路以东片道路工程 | 平兴公路以东片道路工程包含： 1、新凯路（平兴公路—上海塘路）：规划路幅36米,，长度为2615米，沿线设桥梁座2座， 2、新群路（平兴公路—上海塘路）：规划路幅24米，长度为2300米，沿线设桥梁5座， 3、新兴五路（平兴公路—独黎公路）：规划路幅24米，长度为3035米，沿线设桥梁5座， 4、规划道路1：规划路幅24米，长度约3000米，沿线设桥梁7座， 5、规划道路2：规划路幅24米，长度约1800米，沿线设桥梁3座 | 2017年12月 | 2019年2月 | 88649 | 0 | 前期工作 | 2000 | 融资 | 开工建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 84 | 平湖经济技术开发区兴平四路以西片道路工程 | 本工程主要涉及7条道路，一、新明路西延伸段：起道路全长约480米，规划道路路幅为24米；二、新凯路西延伸段：道路全长约780米，规划道路路幅为36米；三、新群路西延伸段：道路全长约700米，规划道路路幅为24米，新建桥梁2座；四、北环路西延伸段：道路全长约2000米，规划道路路幅为40米，新建桥梁三座；五、宏建路西延伸段：道路全长约1500米，规划道路路幅为24米，新建道路2座；六、永兴路西延伸段：道路全长约1500米，规划道路路幅为42米，新建桥梁一座；七、五洲路南延伸段：道路全长约1700米，规划道路路幅为24米，新建桥梁四座 | 2017年12月 | 2019年2月 | 56055.98 | 0 | 前期工作 | 2000 | 融资 | 开工建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 85 | 新华北路大中修工程（独黎公路—福臻路） | 长1980米，宽41米 | 2017年5月 | 2017年12月 | 1882.82 | 0 | 前期工作 | 1832.82 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 86 | 解放西路西延伸段及与城西路连接线道路工程 | 解放西路西延伸段长度为330米，宽度为20米，新建桥梁一座；与城西路连接线长度为240米，宽度为12米 | 2017年5月 | 2018年3月 | 2800 | 0 | 前期工作 | 2000 | 融资 | 完成80%投资 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 87 | 2017红建外立面喷砂改造工程 | 7万平方米 | 2017年3月 | 2017年12月 | 498 | 0 | 前期工作 | 498 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 88 | 钟埭村农民公园建设工程 | 场地面积约7500平方米，公园绿化、笼式足球场、村文化舞台等 | 2017年5月 | 2017年12月 | 918 | 0 | 前期工作 | 918 | 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道钟埭村股份经济合作社 |
| 89 | 钟埭村九曲港社区基础设施工程（二期） | 17幢34户联排基础设施建设、雨污水、道路等 | 2017年3月 | 2017年8月 | 1096.52 | 0 | 前期工作 | 1096.52 | 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道钟埭村股份经济合作社 |
| 90 | 钟埭村九曲港社区基础设施工程（三期） | 约350户联排基础设施建设、雨污水、道路等 | 2017年11月 | 2019年12月 | 11453.75 | 0 | 前期工作 | 5000 | 自筹 | 开工建设 | 钟埭街道钟埭村股份经济合作社 |
| 91 | 钟埭村便民服务中心建设工程 | 两幢框架三层公共用房约4800平方米及附属设施 | 2017年6月 | 2018年6月 | 1747.3 | 0 | 前期工作 | 1054 | 自筹 | 开工建设 | 钟埭街道钟埭村股份经济合作社 |
| 92 | 中一公路四化建设工程 | 借地、填土、绿化 | 2017年6月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道钟埭村股份经济合作社 |
| 93 | 2017年钟埭村一事一议道路建设工程 | 零星村级道路硬化工程 | 2017年8月 | 2017年10月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道钟埭村股份经济合作社 |
| 94 | 2017年钟埭村通组道路硬化工程 | 村道与村民住房之间通户道路硬化建设 | 2017年8月 | 2017年10月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道钟埭村股份经济合作社 |
| 95 | 大力村横塘港桥翻建工程 | 5米宽桥梁一座 | 2017年5月 | 2017年8月 | 60 | 0 | 前期工作 | 60 | 市级财政 镇级财政 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道大力村股份经济合作社 |
| 96 | 大力村室外文体广场工程 | 2个标准化塑胶灯光篮球场，1个标准化笼式足球场 | 2017年8月 | 2017年11月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道大力村股份经济合作社 |
| 97 | 大力村龙口小区基础设施四期工程 | 道路、雨污管道 | 2017年9月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道大力村股份经济合作社 |
| 98 | 沈家弄村集体经济公共用房装饰工程 | 内部装修 | 2017年3月 | 2017年6月 | 280 | 0 | 前期工作 | 280 | 自筹 | 完成建设 | 钟埭街道沈家弄村 |
| 99 | 沈家弄村新桥改造项目工程 | 长20米，宽5米 | 2017年5月 | 2017年10月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭街道沈家弄村 |
| 100 | 钟南村自建房工程 | 该项目共涉及75个自建房宅基地，同时配套建设道路、电力、给排水、绿化等附属工程 | 2017年6月 | 2017年12月 | 2480 | 0 | 前期工作 | 2480 | 融资 | 完成建设 | 钟南村 |
| 101 | 钟南村新村部装修 | 村便民服务中心设计、装修以及设备 | 2017年1月 | 2017年6月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 融资 | 完成建设 | 钟南村 |
| 102 | 九曲港小区污水提升泵工程 | 新建污水管750米，提升泵一座 | 2017年3月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 前期工作 | 150 | 融资 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 103 | 福善公路、平湖大道连接线工程 | 长800米，宽7米 | 2017年3月 | 2017年12月 | 2000 | 0 | 前期工作 | 2000 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭街道办事处 |
| 104 | 新兴二路（福嘉公路南侧段） | 道路全长约200米，本次建设8米 | 2017年4月 | 2017年10月 | 350 | 0 | 前期工作 | 350 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 105 | 中南花园自建房小区美丽乡村环境整治工程 | 道路、停车位、驳岸、绿化、雨污水管道 | 2017年6月 | 2017年12月 | 280 | 0 | 前期工作 | 280 | 自筹 | 完成建设 | 钟南村 |
| 106 | 钟埭村美丽乡村精品村建设 | 两头浜三家村等节点景观提升，沿线公路绿化提升改造，农房立面改造，农村生活垃圾分类收集，农村生活污水收集 | 2017年1月 | 2017年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭村 |
| 107 | 沈家弄村美丽乡村重点村建设 | 藤桥村等节点景观提升，沿线公路绿化提升改造，农房立面改造，农村生活垃圾分类收集，农村生活污水收集 | 2017年1月 | 2017年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村 |
| 108 | 大力村美丽乡村重点村建设 | 新村部周边等节点景观提升，沿线公路绿化提升改造，农房立面改造，农村生活垃圾分类收集，农村生活污水收集 | 2017年1月 | 2017年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 大力村 |
| 109 | 平湖经济技术开发区2017年河道整治工程 | 规划整治河道23条，河道清淤长度20公里，土方24万方 | 2017年3月 | 2018年5月 | 492 | 0 | 前期工作 | 350 | 市级财政 镇级财政 | 完成70%投资 | 平湖经济技术开发区（钟埭街道）农技水利服务中心 |
| 110 | 新群新村强弱电入地 | 强弱电入地、绿化补种、部分场地硬化 | 2017年10月 | 2017年12月 | 800 | 0 | 前期工作 | 800 | 融资 自筹 | 完成建设 | 新群村股份经济合作社 |
| 111 | 钟埭老集镇立面改造三期工程 | 钟埭集镇和盎路、镇北路、八定公路沿线围墙及部分建筑立面美化，施工总面积约8000平方米 | 2017年4月 | 2017年6月 | 49 | 0 | 前期工作 | 49 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 112 | 兴平一路沿线绿化提升工程 | 兴平一路宏建路至镇南路段沿线绿化提升，缺口绿化补植，草本花木种植 | 2017年3月 | 2017年6月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖经济开发区市政园林建设有限公司 |
| 113 | 枫叶公园西入口提升改造工程 | 位于新兴三路西侧，建设小型入口广场约100平方米，改造绿化隔离带约100米 | 2017年3月 | 2017年6月 | 60 | 0 | 前期工作 | 60 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖经济开发区市政园林建设有限公司 |
| 114 | 新四军北撤司令部二楼改造工程 | 本工程位于新四军北撤司令部二楼 | 2017年1月 | 2017年6月 | 49 | 0 | 前期工作 | 49 | 镇级财政 | 完成建设 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 115 | 八寺桥公园建设工程 | 总绿化面积约10000平方米 | 2017年3月 | 2017年6月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭村股份经济合作社 |
| 116 | 钟埭村美丽乡村风景线墙面刷白工程 | 钟埭村八定公路、兴寺公路等美丽乡村风景线沿线老旧民房立面刷白约12000平方米 | 2017年2月 | 2017年5月 | 30 | 0 | 前期工作 | 30 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭村股份经济合作社 |
| 117 | 钟埭村美丽乡村风景线河道绿化工程 | 钟埭村美丽乡村风景线沿线河道坡岸整治绿化种植 | 2017年3月 | 2017年4月 | 20 | 0 | 前期工作 | 20 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭村股份经济合作社 |
| 118 | 三家村两头浜改造提升工程 | 建设亲水平台2座，景观长廊1座，绿化改造提升 | 2017年1月 | 2017年4月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭村股份经济合作社 |
| 119 | 钟埭村美丽乡村风景线转角标志物2座 | 建设美丽乡村风景线转角标志物2座 | 2017年3月 | 2017年4月 | 20 | 0 | 前期工作 | 20 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭村股份经济合作社 |
| 120 | 钟埭村美丽乡村风景线沿线采摘园入口改造工程 | 入口标志物改造、统一制作标牌，围栏改造等 | 2017年3月 | 2017年5月 | 40 | 0 | 前期工作 | 40 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭村股份经济合作社 |
| 121 | 大力村美丽乡村风景线墙面刷白工程 | 本工程涉及大力村新力公路、力扶公路沿线的自然村落房屋，约80000平方米 | 2017年3月 | 2017年7月 | 320 | 0 | 前期工作 | 320 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 122 | 大力村农村生活垃圾处理设备 | 红星路北侧，爱美德箱包西侧钟埭街道垃圾资源化利用中心房屋，购买安装农村生活垃圾处理设备 | 2017年3月 | 2017年4月 | 30 | 0 | 前期工作 | 30 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 123 | 大力村美丽乡村风景线文化墙工程 | 本工程涉及大力村新力公路、力扶公路沿线墙面，约1145平方米 | 2017年3月 | 2017年6月 | 5 | 0 | 前期工作 | 5 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 124 | 大力村美丽乡村风景线沿线生态河岸改造 | 大力村新力公路、力扶公路、力双公路沿线河道桥梁两侧各100米木桩生态护岸建设 | 2017年3月 | 2017年12月 | 250 | 0 | 前期工作 | 250 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 125 | 大力村农村生活污水治理工程 | 300户分散型生活污水治理 | 2017年4月 | 2017年8月 | 210 | 0 | 前期工作 | 210 | 镇级财政 | 完成建设 | 钟埭街道办事处 |
| 126 | 大力村美丽乡村风景线节点绿化工程 | 龙口小区一期、二期房前屋后绿化，小区西侧公园建设；便民服务中心周边绿化；新力公路、力扶公路交叉点西侧公园建设 | 2017年3月 | 2017年11月 | 250 | 0 | 前期工作 | 250 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 127 | 大力村美丽乡村风景线入口改造 | 广平公路入口、东林家浜、裕漾桥（一家圩小区）三处进村主入口节点绿化建设、标志物建设、周边环境提升 | 2017年4月 | 2017年6月 | 150 | 0 | 前期工作 | 150 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 128 | 开发区公园道路改造工程 | 公园现有3000米步道修整提升、新建人行便桥6座、临时停车位设置等 | 2017年4月 | 2017年11月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 129 | 开发区公园河道整治工程 | 公园范围内河道5686米，河岸两侧坡岸清理、绿化种植，1000米生态驳岸建设，1000平方米水生植物种植 | 2017年3月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 130 | 大力村美丽乡村风景线王官文节点提升改造 | 新力公路（王官文）南侧房屋改造，新建文化长廊一条，新建园路、种植绿化若干 | 2017年3月 | 2017年7月 | 150 | 0 | 前期工作 | 150 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 131 | 大力村美丽乡村风景线沿线采摘园改造提升 | 新力公路沿线，草莓园、无花果园、火龙果园等果蔬采摘园入口标志物改造、售卖亭改造、统一制作标牌，围栏改造等 | 2017年4月 | 2017年8月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成建设 | 大力村股份经济合作社 |
| 132 | 沈家弄村美丽乡村风景线墙面刷白工程 | 沈家弄村兴寺公路、池桥路、塘口路等美丽乡村风景线沿线老旧民房立面刷白约12000平方米 | 2017年2月 | 2017年5月 | 30 | 0 | 前期工作 | 30 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 133 | 沈家弄村美丽乡村风景线河道绿化工程 | 沈家弄村美丽乡村风景线沿线河道坡岸整治绿化种植 | 2017年3月 | 2017年4月 | 20 | 0 | 前期工作 | 20 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 134 | 沈家弄村美丽乡村风景线转角标志物2座 | 建设美丽乡村风景线转角标志物2座 | 2017年3月 | 2017年4月 | 20 | 0 | 前期工作 | 20 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 135 | 沈家弄村美丽乡村风景线沿线采摘园入口改造工程 | 入口标志物改造、统一制作标牌，围栏改造等 | 2017年3月 | 2017年5月 | 60 | 0 | 前期工作 | 60 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 136 | 沈家弄花苑提升改造工程 | 沈家弄花苑洗衣板改造工程，对小区已建成区282户的洗衣板进行重新按标准砌筑，新增路口指示牌，小区入口绿化提升改造，设置垃圾分类桶及固定架，小区电箱喷涂，新建800米道路，联排三期东片绿化种植等 | 2017年2月 | 2017年12月 | 170 | 0 | 前期工作 | 170 | 镇级财政 | 完成建设 | 沈家弄村股份经济合作社 |
| 137 | 虹光西村二期北片整治改造工程 | 道路两侧及房前屋后硬化、道砖铺设、侧石安放、路灯、围墙等 | 2017年10月 | 2018年4月 | 200 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 完成场地清理及部分改造项目建设工作 | 钟埭社区 |
| 138 | 钟溪南村、钟溪新村、永圆新村、虹光西村二期美化提升工程 | 钟溪南村、钟溪新村、永圆新村、虹光西村二期绿化、美化 | 2017年4月 | 2017年10月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成四个小区绿化种植工作 | 钟埭社区 |
| 139 | 钟溪路嘉善塘桥及道路连接线工程 | 桥梁跨径为39米，宽度为24米，及两侧道路连接线工程 | 2018年 | 2019年 | 2800 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 140 | 学院路(新华北路—福嘉公路）道路工程 | 道路全长约255米，路幅宽度20米 | 2018年 | 2019年 | 1300 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 141 | 东方大道（平兴公路—独黎公路）道路工程 | 道路全长约3010米，路幅宽度为48米，两边各设26米绿化，道路红线宽度100米，沿线设桥梁4座，为城市主干道 | 2018年 | 2019年 | 38805 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 142 | 兴钟路钟埭河桥工程 | 建设单孔石拱桥，宽度为6米，现状河道宽度约25米 | 2018年 | 2019年 | 500 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 143 | 开发区智能物流仓储配套（服装城二期）项目 | 规划三层结构的物流仓储建筑，总建筑面积7.2万平方米（地下1.8万平方米），并配套建设一条南北向的道路 | 2018年 | 2019年 | 28000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 144 | 平湖经济技术开发区体育公园 | 用地面积约481.7亩，建设内容主要有主馆体育场、副馆体育馆及其他室外场地 | 2018年 | 2019年 | 139500 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 145 | 罗腾堡小镇 | 用地约66.5亩,建筑25900平方米 | 2018年 | 2019年 | 76650 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 146 | 上海塘绿化景观工程 | 沿上海塘宽100米，长7000米，用地70万平方米 | 2018年 | 2019年 | 21000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖经济开发区市政园林建设有限公司 |
| 147 | 福臻桥重建工程 | 三跨（13米＋16米＋13米)，10米宽桥梁一座 | 2018年 | 2019年 | 380 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 148 | 姚庄桥工程 | 三跨（10米＋20米＋10米)，7米宽桥梁一座 | 2018年 | 2019年 | 180 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 149 | 钥匙桥工程 | 单跨25米，7米宽桥梁一座 | 2018年 | 2019年 | 140 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖工业区开发有限公司 |
| 150 | 平湖经济技术开发区赛康厂房工程 | 用地面积约29亩，建筑面积约15000平方米 | 2018年 | 2019年 | 10000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 151 | 万奇汽车内饰项目厂房改造工程 | 对原有嘉兴一建机械制造有限公司厂房进行改造，建设面积为8130平方米 | 2018年 | 2019年 | 300 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| 152 | 花园小区路灯工程 | 路灯工程包含路灯灯杆及电缆 | 2018年 | 2019年 | 60 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社 |
| 153 | 东方花苑（安置房）（暂定名） | 总建筑面积129760平方米，户数392户 | 2018年 | 2019年 | 2000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 154 | 康乐新村东区安置房（暂定名） | 总建筑面积23700平方米 | 2018年 | 2019年 | 7020 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市新市镇投资建设有限公司 |
| 155 | 三星西侧标准厂房（暂定名） | 总建筑面积64000平方米 | 2018年 | 2019年 | 14000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖经济开发区资产管理有限公司 |
| （十一）独山港经济开发区 |  | 23个 |  |  | 187848.9 | 0 |  | 8467.9 |  |  |  |
| 156 | 横塘港公路等级提升工程 | 长约800米，由原路5米拓宽至9米，桥梁改造1座 | 2017年7月 | 2018年3月 | 430 | 0 | 前期工作 | 300 | 自筹 | 完成78% 投资 | 独山港镇人民政府 |
| 157 | 园林路二期工程 | 422米×24米 | 2017年10月 | 2018年8月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 1000 | 自筹 | 完成25% 投资 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 158 | 独山港区石化产业园公用管廊兴港路-振港路段项目 | 管廊总长度1978米，管廊总占地面积21866.7平方米，管廊占地面积12666.7平方米 | 2017年6月 | 2017年10月 | 4992.89 | 0 | 前期工作 | 4992.89 | 融资 | 完成建设 | 嘉兴港独山港区公共管廊有限公司 |
| 159 | 村级农田水利基础设施建设 | 农村河道疏浚、河道综合治理、牛桥港整治、高标准农田建设、小农水建设 | 2017年2月 | 2017年12月 | 2175 | 0 | 前期工作 | 2175 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 独山港镇农技水利服务中心 |
| 160 | 海港路南段新建工程 | 618米×25米 | 2018年 | 2019年 | 2133 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 161 | 广场路一期工程 | 650米×24米 | 2018年 | 2019年 | 2546 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 162 | 友谊路一期（海港路往西到河） | 640米×24米 | 2018年 | 2019年 | 2500 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 163 | 集港路二期（一期-S101) | 2100×25米 | 2018年 | 2019年 | 9800 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 164 | 创业路三期工程 | 511米×40米 | 2018年 | 2019年 | 3000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 165 | 中山路二期工程 | 3450米×50米 | 2018年 | 2019年 | 26782 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 166 | 振业路二期（一期-两创中心） | 750米×18米 | 2018年 | 2019年 | 2800 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 167 | 兴港路南段维修工程 | 734米×15米 | 2018年 | 2019年 | 400 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 168 | 滨港路工程 | 4700米×36米 | 2018年 | 2019年 | 44500 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 169 | 上港路一期工程 | 900米×36米 | 2018年 | 2019年 | 4000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 170 | 领港路一期工程 | 900米×36米 | 2018年 | 2019年 | 4000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 171 | 盛港路一期工程 | 900米×24米 | 2018年 | 2019年 | 3500 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 172 | 建港路一期工程 | 900米×24米 | 2018年 | 2019年 | 3500 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港区发展有限责任公司 |
| 173 | 港城佳苑（东区） | 自建房安置小区总占地约131亩，配套建设小区基础设施 | 2018年 | 2019年 | 1310 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 174 | 两创中心二期 | 建筑面积约36000平方米 | 2018年 | 2019年 | 8500 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港强村联合投资有限公司 |
| 175 | 人才公寓 | 建筑面积约18000平方米 | 2018年 | 2019年 | 8400 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 176 | 便民服务中心 | 建筑面积约30000平方米 | 2018年 | 2019年 | 20000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港城建设投资有限责任公司 |
| 177 | 独山海事处 | 建筑面积3200平方米，建造一幢3层办公楼，一幢2层食堂 | 2018年 | 2019年 | 1780 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 嘉兴市海港港口开发建设有限公司 |
| 178 | 标准厂房工程 | 建筑面积约126000平方米 | 2018年 | 2019年 | 29000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 前期工作 | 平湖市独山港强村联合投资有限公司 |
| （十二）临沪产业园 |  | 28个 |  |  | 47825 | 0 |  | 23792 |  |  |  |
| 179 | 新埭镇虹桥及接坡建设工程 | 桥梁一座及道路接坡、配套下水道等设施 | 2017年10月 | 2018年10月 | 1300 | 0 | 前期工作 | 600 | 融资 | 前期工作，力争开工 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 180 | 虹桥路架空高压线改建 | 虹桥路（平兴公路至新晨口）地下电力管道建设，长1835米 | 2017年6月 | 2017年12月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 181 | 新埭镇2017年二级污水管网建设 | 建设二级管网3公里 | 2017年1月 | 2017年12月 | 360 | 0 | 前期工作 | 360 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 水务公司 |
| 182 | 长掌洋二期基础设施 | 占地59亩，规划户数112户，新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施 | 2017年1月 | 2019年12月 | 2990 | 0 | 前期工作 | 2600 | 融资 | 完成拆迁征收，基础设施开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 183 | 吴泾三期四期基础设施 | 占地133亩，规划户数266户，新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施 | 2017年1月 | 2019年12月 | 6783 | 0 | 前期工作 | 5985 | 融资 | 完成拆迁征收，基础设施开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 184 | 石兴公路拓宽 | 全长4638米，拓宽2米，新建4座桥梁，改造2座桥梁 | 2017年6月 | 2017年12月 | 992 | 0 | 前期工作 | 992 | 融资 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 185 | 新丁公路拓宽 | 全长3052米，拓宽2米，改造桥梁两座 | 2017年10月 | 2018年6月 | 790 | 0 | 前期工作 | 440 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 186 | 萃丁公路拓宽 | 全长3337米，拓宽2米 | 2017年10月 | 2018年6月 | 540 | 0 | 前期工作 | 340 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 187 | 萃丁新丁公路路灯 | 全长5720米，新做路灯143套 | 2017年12月 | 2018年12月 | 150 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 188 | 石兴公路路灯 | 全长7840米，新做路灯196套 | 2017年12月 | 2018年12月 | 200 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 189 | 秀野公路路灯 | 全长2370米，新做路灯60套 | 2017年12月 | 2018年12月 | 60 | 0 | 前期工作 | 15 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 190 | 人行道工程 | 铺设面积约6000平方，增加部分雨水井、地面漏水井 | 2017年1月 | 2017年12月 | 180 | 0 | 前期工作 | 180 | 融资 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 191 | 新兴北路改造 | 新埭市河至后市河段约850米长道路及人行道、配套雨水管道等 | 2017年12月 | 2018年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 50 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 192 | 新埭镇虹桥北路道路绿化提升 | 道路两侧绿化面积约10640平方米 | 2017年1月 | 2017年6月 | 215 | 0 | 前期工作 | 215 | 融资 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 193 | 新埭镇创业路道路绿化提升 | 道路两侧绿化面积约9800平方米 | 2017年1月 | 2017年6月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 融资 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 194 | 新埭镇创新路道路绿化提升 | 道路两侧绿化面积约8520平方米 | 2017年1月 | 2017年6月 | 175 | 0 | 前期工作 | 175 | 融资 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 195 | 新埭镇创强路道路绿化提升 | 道路两侧绿化面积约8500平方米 | 2017年1月 | 2017年6月 | 175 | 0 | 前期工作 | 175 | 融资 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 196 | 集镇区新社区（西港海、桥浜）基础设施建设 | 共占地45亩，规划户数85户，新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施 | 2017年6月 | 2018年12月 | 2280 | 0 | 前期工作 | 1500 | 融资 | 完成拆迁征收，基础设施开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 197 | 村级新社区（鱼圻塘、星光、姚浜、大齐塘、溪洋、三六）基础设施建设 | 新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施 | 2017年1月 | 2018年12月 | 4200 | 0 | 前期工作 | 2600 | 镇村自筹 | 完成拆迁征收，基础设施开工建设 | 各村 |
| 198 | 酒城路两侧绿化工程 | 长2000米，两侧宽各30米，总面积120000平方米 | 2017年11月 | 2018年12月 | 2500 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 完成绿化设计，力争开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 199 | 新埭镇规划展示馆 | 规划展示馆面积860平方米 | 2017年6月 | 2018年3月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 500 | 镇级财政 | 完成50%投资 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 200 | 新埭镇两创中心一期 | 商务大楼、公共服务中心、部分标准厂房 | 2018年6月 | 2019年12月 | 15000 | 0 | 前期工作 | 4200 | 镇级财政 | 完成土地征迁、平整、设计招投标等工作 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 201 | 吴泾路建设工程 | 长480米，宽30米 | 2017年1月 | 2019年6月 | 890 | 0 | 前期工作 | 490 | 镇级财政 融资 | 完成50%投资 | 平湖市临沪产业园投资开发有限公司 |
| 202 | 平湖市临沪产业园（新埭镇）汽车客运中心 | 占地约25亩 | 2018年 | 2019年 | 2000 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 融资 | 前期工作 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 203 | 庄官塘取直工程 | 泖口河至界河段 | 2017年12月 | 2018年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 204 | 新社区公共用房建设工程 | 新建社区服务用房建筑面积约1万平方米 | 2017年12月 | 2019年12月 | 3000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 融资 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 205 | 新埭镇垃圾中转站新建工程 | 占地约5.3亩，中转站及附房占地面积约819.5平方米，建筑面积约1441.1平方米 | 2017年9月 | 2018年12月 | 450 | 0 | 前期工作 | 380 | 镇级财政 融资 | 完成84% 投资 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 206 | 新埭镇南栅港绿道建设工程 | 整体方案及施工图设计，建设沥青步行道1530平方米，配套照明、坐凳、景墙、木廊架等景观设施，绿化面积共5850平方米 | 2017年4月 | 2017年8月 | 195 | 0 | 前期工作 | 195 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| （十三）平湖市海防委员会办公室 |  | 2个 |  |  | 495 | 0 |  | 20 |  |  |  |
| 207 | 海防执勤道路 | 总长3公里，路宽4米 | 2018年3月 | 2018年12月 | 420 | 0 | 前期工作 | 10 | 上级补助 市级财政 | 前期工作 | 平湖市海防委员会办公室 |
| 208 | 直升机停机坪 | 30米×30米直升机停机坪一处 | 2018年3月 | 2018年8月 | 75 | 0 | 前期工作 | 10 | 上级补助 市级财政 | 前期工作 | 平湖市海防委员会办公室 |
| 二、社会事业项目 |  | 59个 |  |  | 306883.3 | 105 |  | 43685 |  |  |  |
| （一）市委宣传部 |  | 1个 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  |  |
| 209 | 网络演播室建设工程 | 演播室声学装修、灯光工程、系统集成 | 2017年3月 | 2017年6月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市新媒体中心 |
| （二）市委党校 |  | 1个 |  |  | 22139.3 | 0 |  | 4700 |  |  |  |
| 210 | 市委党校迁建工程 | 教学用房、保障用房、办公用房、活动设施、停车位等约28000平方米 | 2018年 | 2021年 | 22139.3 | 0 | 前期工作 | 4700 | 融资 | 完成勘察设计，施工招标准备阶段 | 市委党校（投资主体：平湖市通达建设有限公司） |
| （三）机关事务局 |  | 1个 |  |  | 85 | 0 |  | 85 |  |  |  |
| 211 | 行政中心档案局恒温恒湿改造 | 直膨式组合型恒温恒湿空调机组3套 | 2017年1月 | 2017年12月 | 85 | 0 | 前期工作 | 85 | 市级财政 | 完成建设 | 机关事务局 |
| （四）法院 |  | 1个 |  |  | 1500 | 0 |  | 500 |  |  |  |
| 212 | 平湖市人民法院刑事审判专用业务用房 | 计划建筑面积2300平方米 | 2018年6月 | 2019年8月 | 1500 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 | 前期工作 | 平湖市人民法院 |
| （五）教育局 |  | 29个 |  |  | 85450 | 0 |  | 27330 |  |  |  |
| 213 | 毓秀路社区幼儿园新建工程 | 12班，建筑总面积7500平方米，其中地上5000平方米，地下2500平方米 | 2017年10月 | 2019年3月 | 5000 | 0 | 前期工作 | 2500 | 自筹 | 主体工程施工 | 教育局（计划招商） |
| 214 | 广陈中学风雨操场 | 征地5亩，建造风雨操场1500平方米 | 2017年11月 | 2018年12月 | 830 | 0 | 前期工作 | 400 | 市级财政 | 主体工程施工 | 广陈中学 |
| 215 | 平湖中学学生活动中心 | 新建学生活动中心（原名师生报告厅）5000平方米 | 2017年10月 | 2019年7月 | 1900 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 | 主体工程施工 | 平湖中学 |
| 216 | 新华爱心高级中学改造（二期） | 对部分教学楼拆除重建，校内重新布局 | 2017年11月 | 2019年9月 | 5000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 | 主体工程施工 | 新华爱心高级中学 |
| 217 | 百花小学改造二期工程 | 对百花小学内部进行改造 | 2017年11月 | 2019年9月 | 3000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 | 主体工程施工 | 百花小学 |
| 218 | 社区学院校园改造 | 社区学院开设独立对外通道，新建道路、大门和围墙等 | 2018年7月 | 2019年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 社区学院 |
| 219 | 林埭中心小学教学楼及附属工程 | 征地5.6亩，建造教学楼一幢、连廊及厕所3480平方米 | 2017年10月 | 2019年3月 | 1200 | 0 | 前期工作 | 600 | 市级财政 | 主体工程施工 | 林埭中心小学 |
| 220 | 稚川中学风雨操场 | 风雨操场 | 2017年12月 | 2019年8月 | 1990 | 0 | 前期工作 | 200 | 市级财政 | 开工建设 | 稚川中学 |
| 221 | 东湖小学文欣校区二次装修 | 对部分校舍进行二次装修 | 2017年7月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 前期工作 | 150 | 市级财政 | 完成建设 | 东湖小学 |
| 222 | 广陈中学校园改造 | 运动场改造和智能校园 | 2017年7月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 前期工作 | 150 | 市级财政 | 完成建设 | 广陈中学 |
| 223 | 城关中学校园改造 | 校园改造 | 2017年7月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 | 完成建设 | 城关中学 |
| 224 | 东湖中学东方校区维修 | 对风雨操场等建筑进行维修 | 2017年7月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 | 完成建设 | 东湖中学 |
| 225 | 全塘中学风雨操场 | 征地5亩，建造风雨操场1500平方米 | 2018年7月 | 2019年8月 | 830 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 全塘中学 |
| 226 | 行知小学风雨操场 | 征地5亩，建造风雨操场1200平方米 | 2018年7月 | 2019年8月 | 730 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 行知小学 |
| 227 | 新埭中心小学风雨操场 | 风雨操场及师生食堂2000平方米 | 2018年7月 | 2019年8月 | 830 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 新埭中心小学 |
| 228 | 全塘中心小学风雨操场 | 征地25亩，建造风雨操场1200平方米 | 2018年11月 | 2019年8月 | 1830 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 全塘中心小学 |
| 229 | 黄姑中心小学风雨操场 | 风雨操场1200平方米及架空层 | 2018年11月 | 2019年8月 | 830 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 黄姑中心小学 |
| 230 | 东湖中学东方校区扩建 | 扩建12个普通班，至招生规模达48班，征地20亩，建教学用房3000平方米 | 2018年12月 | 2020年6月 | 8000 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 东湖中学 |
| 231 | 钟埭中心小学出口改造工程 | 征用南围墙外土地，改造成学校出口 | 2018年7月 | 2018年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 钟埭中心小学 |
| 232 | 行知中学校园改造 | 对操场、校舍进行改造 | 2018年7月 | 2018年12月 | 300 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 行知中学 |
| 233 | 行知幼儿园内部维修改造 | 外立面维修改造，操场改造等 | 2017年7月 | 2017年12月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 市级财政 | 完成建设 | 行知幼儿园 |
| 234 | 实验小学启元校区（原名府西小学）新建工程 | 42班，建筑总面积28800平方米，其中地上18200平方米，地下10600平方米 | 2017年10月 | 2019年9月 | 21000 | 0 | 前期工作 | 8000 | 融资 | 主体工程施工 | 实验小学（投资主体：平湖市顺达建设有限公司） |
| 235 | 当湖中心小学古横桥校区迁建工程 | 42班，建筑总面积28800平方米，其中地上18200平方米，地下10600平方米 | 2017年10月 | 2019年9月 | 21000 | 0 | 前期工作 | 8000 | 融资 | 主体工程施工 | 当湖中心小学（投资主体：平湖市顺达建设有限公司） |
| 236 | 凝翠小区配套幼儿园装修 | 装修一个12班的幼儿园 | 2017年8月 | 2018年3月 | 300 | 0 | 前期工作 | 250 | 融资 | 二次装修 | 实验幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司） |
| 237 | 滨江万家花城配套幼儿园装修 | 装修一个12班的幼儿园 | 2017年8月 | 2018年3月 | 300 | 0 | 前期工作 | 250 | 融资 | 二次装修 | 百花艺术幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司） |
| 238 | 中梁幼儿园装修 | 装修一个9班的幼儿园 | 2017年12月 | 2018年6月 | 280 | 0 | 前期工作 | 30 | 融资 | 二次装修 | 行知幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司） |
| 239 | 祥中路幼儿园新建工程 | 18班，建筑总面积12000平方米，其中地上8000平方米，地下4000平方米 | 2017年11月 | 2019年3月 | 7000 | 0 | 前期工作 | 3500 | 融资 | 主体工程施工 | 第一幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司） |
| 240 | 职业中学运动场和食堂改造 | 对现有塑胶运动场进行重新铺设，对现有食堂进行部分改造 | 2018年7月 | 2018年12月 | 450 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 职业中学 |
| 241 | 高级技工学校食堂改造 | 在现有食堂上用钢结构加层，增加餐位 | 2018年10月 | 2018年12月 | 250 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 高级技工学校 |
| （六）公安局 |  | 3个 |  |  | 390 | 0 |  | 390 |  |  |  |
| 242 | 平湖市禁毒教育基地 | 装修总面积300平方米 | 2017年1月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 前期工作 | 150 | 市级财政 | 完成建设 | 公安局 |
| 243 | 平湖市公安局交通警察大队新埭中队搬迁装修 | 对原南桥电信局内办公楼、宿舍、传达室、围墙进行装修、改造，院子土地进行平整和硬化 | 2017年3月 | 2017年12月 | 120 | 0 | 前期工作 | 120 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市公安局交通警察大队 |
| 244 | 平湖市公安局交通警察大队独山港中队搬迁装修 | 对原独山港派出所内办公楼、宿舍、传达室、围墙进行装修、修补 | 2017年5月 | 2017年12月 | 120 | 0 | 前期工作 | 120 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市公安局交通警察大队 |
| （七）民政局 |  | 1个 |  |  | 12000 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 245 | 市老年公寓三期 | 约500张养老床位 | 2018年6月 | 2019年12月 | 12000 | 0 | 前期工作 | 0 | 市级财政 | 前期工作 | 民政局 |
| （八）司法局 |  | 1个 |  |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  |  |
| 246 | 平湖市司法局法治文化广场 | 法治文化宣传栏、展版、雕塑等 | 2017年6月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 | 完成建设 | 司法局 |
| （九）文广新局 |  | 4个 |  |  | 40200 | 100 |  | 4750 |  |  |  |
| 247 | 平湖市博物馆新馆建设项目 | 博物馆地上建筑4层，建筑面积1.8万平方米；地下车库1层，面积1.2万平方米 | 2018年5月 | 2021年7月 | 39050 | 100 | 向社会公开招标工艺设计（内部展陈） 团队 | 4000 | 融资 | 前期工作 | 博物馆（投资主体：平湖市通达建设有限公司） |
| 248 | 图书馆大型修缮：外墙更新维护 | 更换玻璃幕墙6000平方米,分两年进行 | 2017年6月 | 2018年12月 | 400 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政 | 完成修缮方案，做好项目立项招标，年底前完成脚手架搭建及原玻璃幕墙的拆卸工作 | 图书馆 |
| 249 | 24小时城市书房 | 根据“文化平湖”三年计划要求，至2018年底，全市建成三个24小时图书馆 | 2017年6月 | 2018年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政 | 建成两个24小时图书馆 | 图书馆 |
| 250 | 许氏老宅保护维修项目 | 对文保单位许氏老宅古建筑进行恢复性保护维修 | 2017年12月 | 2018年12月 | 250 | 0 | 前期工作 | 150 | 市级财政 | 完成项目立项、招投标工作，并于年底启动施工 | 博物馆 |
| （十）卫生计生局 |  | 6个 |  |  | 119709 | 0 |  | 600 |  |  |  |
| 251 | 市中医院迁建项目 | 拟建总建筑面积87690平方米，其中地下27060平方米，床位数600张 | 2018年6月 | 2022年5月 | 62709 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 融资 自筹 | 前期工作，力争开工 | 中医院（投资主体：平湖市通达建设有限公司） |
| 252 | 市妇幼保健院新建 | 门诊、住院、业务用房、附属用房等,建筑总面积44800平方米，其中地下室10000平方米，床位数300张 | 2018年6月 | 2021年5月 | 30000 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 融资 自筹 | 前期工作，力争开工 | 市妇保院（筹） |
| 253 | 市疾控中心迁建 市血站迁建 | 总建筑面积10000平方米 | 2018年6月 | 2021年5月 | 7000 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 融资 自筹 | 前期工作，力争完成土地手续 | 市急救站 |
| 254 | 市一院二期（一并建设市临床技能培训基地、市急救站） | 总建筑面积15000平方米，其中规培生宿舍和专家楼4300平方米，市临床技能培训基地2000平方米，地下室20000平方米，床位数120张 | 2018年6月 | 2021年5月 | 18000 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 融资 自筹 | 前期工作，力争完成土地手续 | 市疾控中心 |
| 255 | 市临床技能培训基地 | 建筑面积2000平方米 | 2018年6月 | 2021年5月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 融资 自筹 | 前期工期 | 第一人民医院 |
| 256 | 市血站迁建项目 | 建筑面积2000平方米 | 2018年6月 | 2021年5月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 融资 自筹 | 前期工期 | 平湖市血站 |
| （十一）消防大队 |  | 1个 |  |  | 460 | 0 |  | 460 |  |  |  |
| 257 | 平湖市消防大队营区改造工程项目 | 大队营房内部装修面积2200平方米，中队营房面积1600平方米，围墙翻新陪沙，营区铺设沥青场地及路面预计2600平方米，地下水管重新铺设管道口经55厘米，长240米，60厘米，220米，中队营房内部停车地面铺设瓷砖980平方米 | 2017年1月 | 2017年5月 | 460 | 0 | 前期工作 | 460 | 市级财政 | 完成建设 | 建议平湖市政府投资项目建设中心代建 |
| （十二）广电台 |  | 1个 |  |  | 180 | 0 |  | 180 |  |  |  |
| 258 | 高清新闻制作非编网 | 满足平湖电视台每日高清新闻，专题节目制作 | 2017年6月 | 2017年12月 | 180 | 0 | 前期工作 | 180 | 市级财政 | 完成建设 | 平湖市广播电视台 |
| （十三）城投集团 |  | 2个 |  |  | 11000 | 5 |  | 1020 |  |  |  |
| 259 | 沐阳幼儿园 | 规划建设12个班 | 2017年 11月 | 2018年10月 | 5000 | 5 | 完成设计招标 | 1000 | 融资 自筹 | 主体施工 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| 260 | 百花艺术幼儿园及街心广场 | 规划建设15个班 | 2018年6月 | 2019年12月 | 6000 | 0 | 前期工作 | 20 | 融资 自筹 | 完成方案 设计 | 平湖城市建设投资有限公司 |
| （十四）独山港经济开发区 |  | 2个 |  |  | 4900 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 261 | 周圩佳苑配套幼儿园 | 占地约11亩，按12班规模设计 | 2017年 10月 | 2019年5月 | 3000 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 完成建设 | 独山港镇人民政府 |
| 262 | 全塘原幼儿园翻建 | 占地4.9亩，按9班规模设计 | 2017年6月 | 2018年12月 | 1900 | 0 | 前期工作 | 0 | 融资 | 完成建设 | 独山港镇人民政府 |
| （十五）临沪产业园 |  | 2个 |  |  | 7400 | 0 |  | 2200 |  |  |  |
| 263 | 新埭镇养老服务中心 | 原地翻建，新建10000平方米老年住房（含配套用房），新增床位250张 | 2017年 11月 | 2018年12月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 600 | 市级财政 镇级财政 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| 264 | 新埭派出所、交警中队办公楼新建工程 | 用地约15亩，建筑面积为8057平方米 | 2017年 10月 | 2019年10月 | 5600 | 0 | 前期工作 | 1600 | 市级财政 镇级财政 | 开工建设 | 平湖市临沪产业园投资发展有限公司 |
| （十六）嘉兴学院平湖校区 |  | 3个 |  |  | 1270 | 0 |  | 1270 |  |  |  |
| 265 | 校园路面改造工程 | 校内园路改造、敷沥青 | 2017年4月 | 2017年10月 | 560 | 0 | 前期工作 | 560 | 自筹 | 完成建设 | 嘉兴学院平湖校区 |
| 266 | 报告厅舞台改建及屋顶维修工程 | 报告厅舞台改造、网架屋顶维修 | 2017年7月 | 2017年12月 | 260 | 0 | 前期工作 | 260 | 自筹 | 完成建设 | 嘉兴学院平湖校区 |
| 267 | 足球场草坪改造和运动场跑道翻建 | 足球场草坪改造和运动场跑道翻建 | 2017年 10月 | 2017年12月 | 450 | 0 | 前期工作 | 450 | 自筹 | 完成建设 | 嘉兴学院平湖校区 |

附件3

平湖市2017年镇街道政府投资项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 性质 | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 | 计划 总投资 | 至2016年底累计 完成投资 | 2016年底形象进度 | 2017年度计划投资 | 资金来源 | 2017年底计划形象进度 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 224个 |  |  |  | 354999.5 | 36161.7 |  | 175206.1 |  |  |  |
| 一、当湖街道 |  | 62个 |  |  |  | 70400.63 | 76 |  | 27535.6 |  |  |  |
| 1 | 金虹公路绿化提升工程 | 市重点绿化工程项目，建设50亩 | 续建 | 2016年10月 | 2017年6月 | 1700 | 60 | 开工建设 | 1640 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 2 | 当湖街道通界寄存堂 | 当湖街道通界寄存堂建设 | 新建 | 2017年6月 | 2018年2月 | 140 | 0 | 前期工作 | 110 | 市级财政 镇级财政 | 主体完工 | 当湖街道办事处 |
| 3 | 虹霓村居家养老建设 | 600平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年1月 | 2017年10月 | 35 | 0 | 前期工作 | 35 | 市级财政 自筹 | 完成建设 | 虹霓村 |
| 4 | 黄家浜村居家养老建设 | 400平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 25 | 0 | 前期工作 | 25 | 市级财政 自筹 | 完成建设 | 黄家浜村 |
| 5 | 通界社区公寓房建设 | 5幢公寓房，面积约6000平方米 | 新建 | 2017年1月 | 2018年7月 | 900 | 0 | 前期工作 | 360 | 镇级财政 | 完成40% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 6 | 通界社区西侧地块基础设施配套工程 | 新社区内道路、自来水、电力、通信线路等 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 110 | 0 | 前期工作 | 110 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 7 | 钱家社区北侧地块基础设施配套工程 | 新社区内道路、自来水、电力、通信线路等 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 280 | 0 | 前期工作 | 280 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 8 | 渔民上岸公寓房建设 | 2幢公寓房，建筑面积约2000平方米 | 新建 | 2017年1月 | 2018年7月 | 300 | 0 | 前期工作 | 120 | 市级财政 镇级财政 | 完成40% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 9 | 松枫社区居家养老建设 | 600平方米社区配套用房建房装修及添置设施 | 新建 | 2017年4月 | 2018年6月 | 180 | 0 | 前期工作 | 140 | 市级财政 镇级财政 | 主体完工 | 松枫社区 |
| 10 | 北河溇社区配套用房建设 | 600平方米社区配套用房建房装修及添置设施 | 新建 | 2017年4月 | 2018年6月 | 200 | 0 | 前期工作 | 160 | 市级财政 镇级财政 | 主体完工 | 北河溇社区 |
| 11 | 梅园社区居家养老建设 | 500平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年4月 | 2017年10月 | 30 | 0 | 前期工作 | 30 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 梅园社区 |
| 12 | 如意社区居家养老建设 | 600平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年4月 | 2017年11月 | 30 | 0 | 前期工作 | 30 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 如意社区 |
| 13 | 沐阳社区居家养老建设 | 716平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年6月 | 2017年10月 | 77 | 0 | 前期工作 | 77 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 沐阳社区 |
| 14 | 梅兰苑居家养老照料中心建设 | 500平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年4月 | 2017年10月 | 30 | 0 | 前期工作 | 30 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 梅兰苑社区 |
| 15 | 洁芳社区服务中心 | 800平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年2月 | 2017年6月 | 46 | 0 | 完成设计 | 46 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 洁芳社区 |
| 16 | 南河头社区办公楼装修 | 800平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 40 | 0 | 完成设计 | 40 | 镇级财政 | 完成建设 | 南河头社区 |
| 17 | 当湖街道大胜村集体经济公共用房 | 总建筑面积13160.91平方米 | 新建 | 2017年6月 | 2018年12月 | 3338.94 | 0 | 前期工作 | 2000 | 自筹 | 完成59% 投资 | 大胜村股份经济合作社 |
| 18 | 和合花苑第三期基础设施等工程 | 道路、排水管、电力、通信综合管等 | 新建 | 2017年1月 | 2018年4月 | 480 | 0 | 前期工作 | 384 | 融资 | 完成80% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 19 | 金虹公路金家村段二级污水管网 | 二级污水管网3207米 | 新建 | 2017年3月 | 2017年9月 | 886.59 | 11 | 完成设计 | 886.59 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 20 | 虹霓村虹徐桥改建工程 | 新建桥梁一座，长16米，宽7米 | 新建 | 2017年2月 | 2017年6月 | 35 | 0 | 完成设计 | 35 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 虹霓村 |
| 21 | 2017年城区阳台污水治理 | 7736户 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 1500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 22 | 垃圾中转站及资源化处置中心建设项目 | 占地面积7亩，建筑面积1000平方 | 新建 | 2017年10月 | 2018年10月 | 500 | 0 | 规划设计 | 300 | 市级财政 镇级财政 | 主体工程完工 | 当湖街道环卫所 |
| 23 | 市区河道疏浚 | 疏浚范围5公里 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 700 | 0 | 规划设计 | 700 | 市级财政 | 完成建设 | 当湖街道农技水利中心 |
| 24 | 张家径港河道整治工程 | 河道整治2公里、护岸1.6公里、绿化10000平方米等 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 380 | 0 | 规划设计 | 380 | 市级财政 | 完成建设 | 当湖街道农技水利中心 |
| 25 | 农村圩区自动化管理系统 | 新庄，塘桥圩区自动化系统 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 规划设计 | 150 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道农技水利服务中心 |
| 26 | 金家桥农场渔文化乐园 | 服务用房、渔场设施 | 新建 | 2017年5月 | 2018年5月 | 500 | 0 | 规划设计 | 300 | 镇级财政 | 主体工程 | 当湖街道办事处 |
| 27 | 垃圾房建设 | 4个村垃圾房建设 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 150 | 0 | 规划设计 | 150 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道环卫所 |
| 28 | 通界集镇开发建设 | 基础设施建设、外立面改造、人地对应补偿 | 新建 | 2017年1月 | 2019年12月 | 1450 | 0 | 前期工作 | 435 | 镇级财政 | 完成30% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 29 | 通界村美丽乡村重点村建设 | 村庄风貌整治、优美庭院、美丽通道、生态示范河道综合整治、朱皇庙遗址建设等 | 新建 | 2017年6月 | 2018年12月 | 2500 | 0 | 完成设计 | 2250 | 市级财政 镇级财政 | 完成90% 投资 | 通界村 |
| 30 | 金家村美丽乡村精品村建设 | 房屋立面改造、立面白化美化、垃圾房及桶换桶改造、房前屋后改造整治、民俗风情馆建设、露天舞台建设、旅游接待中心建设等 | 新建 | 2017年5月 | 2018年12月 | 3000 | 0 | 完成设计 | 1866 | 市级财政 镇级财政 | 完成62% 投资 | 金家村 |
| 31 | 虹霓村文化健身休闲活动中心 | 长80米，宽10米 | 新建 | 2017年8月 | 2017年12月 | 726 | 0 | 完成设计 | 726 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 虹霓村 |
| 32 | 虹霓村美丽乡村精品村建设 | 村庄整治、村庄改造、农房立面改造、垃圾房提升、房前屋后改造、绿化建设、村道拓宽、绿道建设等 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 2100 | 0 | 完成规划 | 1465 | 市级财政 镇级财政 | 完成69% 投资 | 虹霓村 |
| 33 | 黄家浜村美丽乡村重点村建设 | 生态河岸提升、农房立面提升、村部周边提升工程、安桥港生态绿化提升工程、庭院景观提升工程、基础设施建设（黄金湾社区停车位）等 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 2200 | 0 | 完成设计 | 1100 | 市级财政 镇级财政 | 完成46% 投资 | 黄家浜村 |
| 34 | 金家村公共服务用房建设 | 建筑面积约1200平方米 | 新建 | 2017年6月 | 2017年12月 | 300 | 5 | 完成设计 | 295 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 金家村 |
| 35 | 沐阳社区南侧农贸市场 | 建筑面积12000平方米 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 2500 | 0 | 前期工作 | 500 | 镇级财政 | 开工建设 | 当湖街道办事处 |
| 36 | 金虹公路风情馆（匠人馆） | 建筑面积1000平方米 | 新建 | 2017年6月 | 2018年6月 | 300 | 0 | 前期工作 | 150 | 镇级财政 | 开工建设 | 当湖街道办事处 |
| 37 | 松枫社区服务用房 | 建筑面积500平方米 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级补助 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 38 | 金虹公路通信线路上改下工程 | 拖拉管道3800米，营业商线路迁移 | 新建 | 2017年1月 | 2017年3月 | 150 | 0 | 完成设计 | 150 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 39 | 金虹公路公共自行车站点 | 四个站点，锁位120个 | 新建 | 2017年2月 | 2017年5月 | 120 | 0 | 完成设计 | 120 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 40 | 金虹公路公交候车亭 | 计划建设四对候车亭 | 新建 | 2017年2月 | 2017年5月 | 60 | 0 | 完成设计 | 60 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 41 | 金虹公路二个入口提升 | 入口形象提升及老07省道卡口机迁移 | 新建 | 2017年2月 | 2017年8月 | 100 | 0 | 完成设计 | 100 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 42 | 金虹公路骑行驿站 | 建造房屋140平方米和景观建设 | 新建 | 2017年3月 | 2017年10月 | 110 | 0 | 前期工作 | 110 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 43 | 金虹公路花鸟市场 | 占地1亩 | 新建 | 2017年3月 | 2018年6月 | 80 | 0 | 前期工作 | 48 | 镇级财政 | 完成60% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 44 | 金虹公路栈桥工程 | 全长250米 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 80 | 0 | 完成设计 | 80 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 45 | 当湖街道七彩花海项目 | 种植400亩格桑花、向日葵等四季花草 | 新建 | 2017年2月 | 2017年12月 | 200 | 0 | 规划设计 | 200 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 46 | 平斜公路绿化工程 | 绿化50亩、机耕路、绿道 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 800 | 0 | 前期工作 | 800 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 47 | 平斜公路白改黑工程 | 沥青路面22000平方米 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 950 | 0 | 完成设计 | 950 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 48 | 平斜公路春泉街通信线路上改下 | 全长3.2公里线路 | 新建 | 2017年1月 | 2018年5月 | 500 | 0 | 前期工作 | 400 | 镇级财政 | 完成80% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 49 | 平湖汽贸城基础设施工程 | 道路、排水管、电力、通信综合管等 | 新建 | 2017年1月 | 2018年7月 | 550 | 0 | 前期工作 | 300 | 镇级财政 | 完成50% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 50 | 城中村自建房小区自建房回头看 | 基础设施建设 | 新建 | 2017年1月 | 2018年2月 | 100 | 0 | 前期工作 | 50 | 自筹 | 完成50% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 51 | 城区危旧房解危 | 危旧房解危 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 2700 | 0 | 前期工作 | 1350 | 市级财政 | 完成50% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 52 | 品牌服装创业园 | 园区改造提升 | 新建 | 2017年1月 | 2018年7月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 300 | 镇级财政 | 完成30% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 53 | 当湖街道两创中心 | 园区基础设施建设、孵化中心、综合服务中心、标准厂房，占地面积179.3亩，建筑面积约148000平方米 | 新建 | 2017年12月 | 2019年12月 | 31725.1 | 0 | 完成设计 | 1300 | 镇级财政 | 开工建设 | 当湖街道办事处 |
| 54 | 曹金小区社区用房 | 三层建筑，建筑面积1184平方米 | 新建 | 2017年8月 | 2018年2月 | 189 | 0 | 前期工作 | 115 | 镇级财政 | 完成60% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 55 | 曹杨小区社区用房 | 二层建筑，建筑面积340平方米 | 新建 | 2017年10月 | 2018年4月 | 55 | 0 | 前期工作 | 35 | 镇级财政 | 完成60% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 56 | 街道综治工作中心扩建 | 扩建成三层建筑，建筑面积1100平方米 | 新建 | 2017年7月 | 2018年7月 | 350 | 0 | 前期工作 | 250 | 镇级财政 | 完成71% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 57 | 当湖街道养老服务中心提升工程（新建社会化养老） | 五层建筑，建筑面积2000平方米 | 新建 | 2017年12月 | 2018年12月 | 400 | 0 | 前期工作 | 50 | 市级财政 镇级财政 | 开工建设 | 当湖街道办事处 |
| 58 | 春泉街拓宽改造及绿化提升 | 原5米路幅拓宽至10米主道，另加两侧人行道各2.5米，绿化各5米 | 新建 | 2017年10月 | 2017年12月 | 182 | 0 | 前期工作 | 182 | 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 59 | 老07省道及集镇通信线路上改下 | 全长2.7公里线路 | 新建 | 2017年5月 | 2018年5月 | 400 | 0 | 前期工作 | 320 | 镇级财政 | 完成80% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 60 | 老07省道两侧环境提升 | 绿化种植、立面改造 | 新建 | 2017年5月 | 2018年7月 | 800 | 0 | 前期工作 | 480 | 镇级财政 | 完成60% 投资 | 当湖街道办事处 |
| 61 | 2017年农村生活污水工程 | 新建管网4.1公里，受益户数310户，涉及三个行政村（三北、金家、黄家浜 ） | 前期 | 2017年3月 | 2017年11月 | 480 | 0 | 前期工作 | 480 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 当湖街道办事处 |
| 62 | 通界村便民文化健身休闲活动中心 | 建造通界村便民文化健身休闲活动中心1幢，项目总建筑面积2193平方米，项目拟用地1924平方米 | 前期 | 2017年8月 | 2017年12月 | 400 | 0 | 前期工作 | 400 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 通界村 |
| 二、曹桥街道 |  | 31个 |  |  |  | 89824.1 | 8781.6 |  | 36508.1 |  |  |  |
| 63 | 平湖市曹桥街道社区卫生服务中心迁建工程 | 总建筑面积5156平方米，主体建筑有公共卫生行政楼与门急诊住院楼，附属用房有门卫室和配电房 | 续建 | 2016年2月 | 2017年4月 | 1986 | 1126.61 | 内部装饰 | 850 | 市级财政 | 完成建设 | 曹桥街道社区卫生服务中心 |
| 64 | 横河北村公寓房安置项目 | 规划新建住宅204套及商业物业用房，计26797平方米，已建成3幢60套，2017新建3幢安置房 | 续建 | 2014年9年 | 2018年12月 | 8100 | 4000 | 已建成3幢60套安置房 | 1000 | 融资 | 完成三幢安置房建设 | 平湖市兴桥建设开发有限公司 |
| 65 | 野丁公路(新07省道-新建桥段)提升改造工程 | 总里程约2公里；部分路段（约0.7公里）由9米拓宽至11米，增加两侧人行道各3米；部分新建（约1.3公里），宽度17米；对2座桥梁进行拓宽改造，新建2座桥梁 | 续建 | 2016年9月 | 2018年6月 | 4316 | 2000 | 基本完成路基及部分桥梁基础建设 | 1316 | 融资 | 完成65%投资 | 曹桥街道办事处 |
| 66 | 九场公路两侧绿化（含绿道）工程 | 长约3.5公里道路两侧各18米（含硬路肩）进行绿化景观提升 | 续建 | 2016年11月 | 2017年5月 | 1031.29 | 200 | 完成土方工程 | 831.29 | 融资 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 67 | 金黄公路两侧绿化（含绿道）工程 | 对长约3.5公里道路两侧各12米（含硬路肩）进行绿化景观提升 | 续建 | 2016年11月 | 2017年5月 | 835.77 | 200 | 完成土方工程 | 635.77 | 融资 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 68 | 曹桥街道农业综合开发项目 | 道路硬化、绿化、生态护岸等 | 续建 | 2016年9月 | 2017年5月 | 1260 | 300 | 开工建设 | 960 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 69 | 六店农贸市场 | 占地约7.5亩，建筑面积约2700平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2017年5月 | 1500 | 500 | 完成项目设计，完成用地政策处理 | 1000 | 融资 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 70 | 愚桥村便民服务中心、文化礼堂 | 占地约4亩，新建建筑物约2000平方米 | 续建 | 2016年12月 | 2017年12月 | 500 | 100 | 完成项目设计，完成用地政策处理 | 400 | 自筹 | 完成建设 | 愚桥村股份经济合作社 |
| 71 | 马厩路 | 道路长约700米，路幅约18米，混凝土路面 | 续建 | 2016年11月 | 2017年5月 | 600 | 100 | 完成项目设计，完成用地政策处理 | 500 | 融资 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 72 | 高丰路延伸段 | 道路长约800米、路幅宽度约36米，混凝土路面 | 续建 | 2016年12月 | 2017年12月 | 1000 | 200 | 完成项目设计，完成用地政策处理 | 800 | 融资 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 73 | 曹桥行知幼儿园户外活动场地改造项目 | 操场改建、户外运动器材设计添置 | 续建 | 2016年9月 | 2017年2月 | 50 | 20 | 前期工作 | 30 | 镇级财政 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 74 | 曹桥街道社会服务管理中心 | 占地约10亩，建筑面积约6000平方米 | 新建 | 2017年10月 | 2018年12月 | 1800 | 0 | 完成选址、方案设计等 | 1000 | 融资 | 完成前期工作，力争开工建设 | 曹桥街道办事处 |
| 75 | 曹桥街道农村新社区路灯亮化工程 | 建设路灯约500个 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 镇级财政 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 76 | 九场公路、金黄公路、曹胜公路、金野公路路灯亮化工程 | 建设路灯约200个 | 新建 | 2017年2月 | 2017年6月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 77 | 曹桥街道美丽乡村精品村、重点村、整治村创建工程 | 野丁公路、金野公路、红马公司至澳多奇公路绿化及村级道路、绿道、河道、村庄等绿化；建（构）筑物更新改造及村庄风貌整治；市政基础设施建设；公共服务设施建设；民俗活动场所、特色文化展示馆及旅游设施建设等 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 10500 | 0 | 前期工作 | 8250 | 市级财政 融资 | 初建成美丽西线 | 曹桥街道十个村 |
| 78 | 曹桥街道2017年农村生活污水治理项目 | 计划完成2500户污水治理 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 3000 | 0 | 前期工作 | 3000 | 市级财政 融资 | 完成建设 | 曹桥街道百寿村等9个村 |
| 79 | 平湖市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程曹桥项目区结余资金新增建设工程 | 生态护岸、绿化、疏浚整治河道3570米 | 新建 | 2017年2月 | 2017年12月 | 935 | 35 | 前期工作 | 900 | 市级财政 融资 | 完成建设 | 曹桥街道农技水利服务中心、百寿村、严家门村 |
| 80 | 孔家堰村组道路硬化 | 一事一议村组道路硬化4.8公里，宽2.5米 | 新建 | 2017年5月 | 2017年12月 | 102 | 0 | 前期工作 | 102 | 上级补助 市级财政 镇级财政 自筹 | 完成建设 | 孔家堰村股份经济合作社 |
| 81 | 章桥村组道路硬化 | 一事一议村组道路硬化6.5公里 | 新建 | 2017年7月 | 2017年12月 | 190 | 0 | 前期工作 | 190 | 上级补助 市级财政 镇级财政 自筹 | 完成建设 | 章桥村股份经济合作社 |
| 82 | 百家湾新村绿化 | 新村绿化面积12亩 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 75 | 0 | 前期工作 | 75 | 上级补助 市级财政 镇级财政 自筹 | 完成建设 | 勤安村股份经济合作社 |
| 83 | 马厩村组道路硬化 | 一事一议村组道路硬化5公里 | 新建 | 2017年5月 | 2017年12月 | 108 | 0 | 前期工作 | 108 | 上级补助 市级财政 镇级财政 自筹 | 完成建设 | 马厩村股份经济合作社 |
| 84 | 曹桥街道中小河流整治 | 百寿桥绿化10000平方米、生态护岸1110米等 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 710 | 0 | 前期工作 | 710 | 上级补助 市级财政 镇级财政 自筹 | 完成建设 | 百寿村股份经济合作社 |
| 85 | 曹桥街道农村新社区拓展 | 新增宅基地及其他基础设施 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 3000 | 0 | 前期工作 | 3000 | 融资 | 完成建设 | 曹桥街道办事处及各村 |
| 86 | 王楼路东段（九场线至石龙港） | 道路长约350米，路幅9米，桥梁一座 | 新建 | 2017年2月 | 2017年12月 | 250 | 0 | 前期工作 | 250 | 融资 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 87 | 曹桥街道小城镇环境综合整治项目工程 | 市政基础设施改造、绿化提升、杆线整治、治危拆违等工程建设；新建农贸市场、公厕、市民广场、停车场等 | 新建 | 2017年1月 | 2019年12月 | 17875 | 0 | 前期工作 | 6500 | 融资 | 完成绿化提升、杆线整治等工程；完成部分市政改造、治危拆违等 | 曹桥街道村镇建设开发有限责任公司 |
| 88 | 马厩村国家级美丽宜居示范村创建 | 按照创建要求进行建设 | 前期 | 2017年1月 | 2018年12月 | 3500 | 0 | 前期工作 | 1000 | 融资 市级财政 | 实施马厩集镇环境综合整治项目 | 马厩村 |
| 89 | 垃圾中转站扩建项目 | 占地约4亩，新建建筑物约600平方米 | 前期 | 2017年1月 | 2017年12月 | 300 | 0 | 前期工作 | 300 | 自筹 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 90 | 平斜公路等级提升改造工程 | 将原有5米路面拓宽至7米 | 前期 | 2017年10月 | 2018年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 300 | 融资 | 力争开工 | 曹桥街道办事处 |
| 91 | 平湖市公安局曹桥派出所 | 占地约10亩，新建建筑物约6000平方米 | 前期 | 2017年11月 | 2018年12月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 500 | 融资 | 力争开工 | 曹桥街道办事处 |
| 92 | 曹桥街道两创中心 | 用地约162亩，建设15万平方米标准厂房 | 前期 | 2017年12月 | 2019年12月 | 22500 | 0 | 前期工作 | 1000 | 融资 | 力争开工 | 曹桥街道办事处 |
| 93 | 曹桥街道石龙村秀美陶家浜整治工程 | 整治河道1050米、新建护岸工程1740米、绿化布置8800平方、园路800米、亲水平台3个、廊架1个、方亭1个、河埠23个、栈道60米、钓鱼台1个 | 前期 | 2017年5月 | 2017年10月 | 300 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 曹桥街道办事处 |
| 三、新埭镇 |  | 15个 |  |  |  | 49457.4 | 10575 |  | 24571.2 |  |  |  |
| 94 | 新埭新同平南圩区 | 保护面积3.15万亩 | 续建 | 2016年8月 | 2018年12月 | 9626 | 4275 | 累计完成总投资的45% | 3900 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 基本完成主体工程 | 新埭镇农技水利服务中心 |
| 95 | 新埭镇虹桥景苑公寓房二期 | 新建4幢11层小高层和4幢5层多层，总建筑面积约27340平方米 | 续建 | 2016年4月 | 2017年12月 | 8646.21 | 4800 | 主体施工 | 3646 | 市级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市新业建设有限公司 |
| 96 | 新埭镇渔民上岸安置房工程 | 新建2幢5层多层，总建筑面积约4940平方米 | 续建 | 2016年4月 | 2017年3月 | 1663.07 | 1500 | 主体完工 | 163.07 | 市级财政 融资 | 完成建设 | 平湖市新业建设有限公司 |
| 97 | 新埭镇农业综合开发项目 | 硬化道路、桥梁、沟、渠、林、高标准泵站 | 新建 | 2017年11月 | 2018年5月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 500 | 上级补助 市级财政 | 开工建设 | 新埭镇农技水利服务中心 |
| 98 | 新埭镇2017年二级污水管网建设 | 建设二级管网3公里 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 360 | 0 | 前期工作 | 360 | 融资 | 完成建设 | 水务公司 |
| 99 | 新埭镇2016年度高标准农田建设 | 农田基础设施建设，区域5380亩 | 新建 | 2017年1月 | 2017年5月 | 120 | 0 | 完成招投标 | 120 | 市级财政 | 完成建设 | 新埭镇人民政府 |
| 100 | 新埭镇农村生活污水治理 | 新建农村生活污水250户 | 新建 | 2017年6月 | 2017年12月 | 175 | 0 | 前期工作 | 175 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 鱼圻塘、大齐塘、泖河村 |
| 101 | 新埭镇美丽乡村精品村 | 完善美丽乡村规划，开展环境综合整治，配套完善基础设施，推进产业融合发展 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 14000 | 0 | 完成规划编制，启动项目立项 | 7000 | 市级财政 镇级财政 | 完成50%投资 | 鱼圻塘、姚浜、兴旺 |
| 102 | 新埭镇美丽乡村重点村 | 环境综合整治，配套完善基础设施，新社区提升等 | 新建 | 2017年1月 | 2018年6月 | 6000 | 0 | 前期工作 | 4800 | 市级财政 镇级财政 | 完成80%投资 | 星光、泖河、大齐塘 |
| 103 | 新埭镇美丽乡村整治村 | 环境绿化、房屋刷白、节点建设、环境整治、新社区提升等 | 新建 | 2017年1月 | 2018年6月 | 2800 | 0 | 前期工作 | 2240 | 市级财政 镇级财政 | 完成80%投资 | 牌楼、旧埭、杨庄浜 |
| 104 | 新埭镇粮食功能区水稻生态补贴 | 建设规模1830亩，翻建泵站3座、修建渠道3120米、疏通渠道2040米、新建机耕路6542米 | 新建 | 2017年1月 | 2017年6月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 上级补助 镇级财政 | 完成建设 | 新埭镇人民政府 |
| 105 | 鱼圻塘村民俗文化旅游发展项目 | 民俗文化旅游游客接待中心及附属设施建设 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 367.11 | 0 | 前期工作 | 367.11 | 市级财政 自筹 | 完成建设 | 鱼圻塘村 |
| 106 | 虹桥路集体经济公共用房 | 集体经济公共用房，临街2幢，拟建5层，建筑面积约20000平方米，包括绿化、通道及停车位，总占地8853.9平方米 | 前期 | 2017年10月 | 2018年12月 | 2500 | 0 | 前期工作 | 500 | 自筹 | 开工建设 | 平湖新联实业有限公司 |
| 107 | 大齐塘村（平兴公路南侧）集体经济公共用房工程 | 总用地1.4亩，新建四层建筑1幢，建筑面积1710平方米 | 前期 | 2017年6月 | 2018年5月 | 380 | 0 | 前期工作 | 200 | 自筹 | 开工建设 | 大齐塘村 |
| 108 | 大齐塘村（大齐塘路北侧）集体经济公共用房工程 | 总用地5.7亩，新建公共用房 | 前期 | 2017年6月 | 2018年5月 | 820 | 0 | 前期工作 | 400 | 自筹 | 开工建设 | 大齐塘村 |
| 四、新仓镇 |  | 52个 |  |  |  | 63475 | 7206 |  | 43951 |  |  |  |
| 109 | 疏港公路延伸建设工程 | 全长1566米，主车道宽15米，新建桥梁两座 | 续建 | 2016年9月 | 2017年11月 | 3000 | 800 | 完成土路基 | 2200 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓新市镇开发建设有限公司 |
| 110 | 新仓镇集镇危旧房解危 | 新仓老街涉及危房回购、加固维修 | 续建 | 2016年11月 | 2017年12月 | 600 | 300 | 完成当年度私房回购及危房解危 | 300 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 111 | 全国千亿斤粮食田间增产工程（中华村粮食增产项目） | 平整土地1000亩，新建灌排渠道20.37千米，修建机耕路18.30千米，修建泵站13座、机耕桥5座、渡槽5座等 | 续建 | 2016年5月 | 2017年5月 | 1300 | 800 | 完成桥梁、道路 | 500 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 112 | 三叉河村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 续建 | 2016年6月 | 2018年12月 | 3345 | 1500 | 初见成效 | 1200 | 市级财政 镇级财政 | 主体工程 | 三叉河村 |
| 113 | 石路村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 续建 | 2016年5月 | 2018年12月 | 3000 | 1200 | 初见成效 | 1200 | 市级财政 镇级财政 | 主体工程 | 石路村 |
| 114 | 平湖市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程新仓北片项目区 | 治理河道42条，河道总长43.29公里 | 续建 | 2016年2月 | 2017年6月 | 2986 | 2284 | 累计完成总投资的70% | 702 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇农业水利建设投资管理有限公司 |
| 115 | 新仓客运中心 | 占地8亩，建筑面积1000方，建设二级客运站 | 新建 | 2017年12月 | 2018年12月 | 1000 | 0 | 完成初步 方案 | 400 | 镇级财政 | 开工建设 | 新仓镇人民政府 |
| 116 | 芦川公寓房 | 100套、小高层公寓房 | 新建 | 2017年8月 | 2018年12月 | 2000 | 30 | 完成方案 设计 | 800 | 镇级财政 | 开工建设 | 新仓新市镇开发建设有限公司 |
| 117 | 芦川社区用房 | 占地约10亩，集家宴中心、社区医疗、居家养老等功能为一体 | 新建 | 2017年6月 | 2018年3月 | 850 | 15 | 完成方案 设计 | 500 | 镇级财政 | 60%工程量 | 新仓新市镇开发建设有限公司 |
| 118 | 杭浦连接线绿化提升 | 全长3.2公里，两侧绿化带宽度25米，绿化面积102000平方米 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 2800 | 30 | 完成设计 | 2770 | 镇级财政 | 完成建设 | 新仓农业水利投资有限公司 |
| 119 | 芦川花苑四期基础配套 | 用地约80亩，涉及道路、给排水、通信管网建设 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 500 | 15 | 完成设计 | 485 | 镇级财政 | 完成建设 | 新仓新市镇开发建设公司 |
| 120 | 芦川花苑五期基础配套 | 用地约100亩，涉及给排水等基础设施配套建设，满足200户农房建设 | 新建 | 2017年10月 | 2018年4月 | 600 | 0 | 前期工作 | 300 | 镇级财政 | 完成50%工程量 | 新仓新市镇开发建设公司 |
| 121 | 新仓镇绿道建设 | 建设绿道4.5公里 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 450 | 0 | 落实建设 地块 | 450 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 122 | 新仓镇农村危桥改造 | 改造危桥10座 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 确定改造 对象 | 500 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 123 | 疏港公路延伸段绿化工程 | 全长1580米，两侧绿化各20米 | 新建 | 2017年7月 | 2018年4月 | 1500 | 0 | 前期工作 | 1200 | 市级财政 镇级财政 | 主体工程 | 新仓新市镇开发建设有限公司 |
| 124 | 新庙集镇综合整治改造提升 | 拆违、绿化、绿道等建设，环境综合整治 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 4000 | 100 | 完成方案 设计 | 3900 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 125 | 新仓集镇环境综合整治 | 违章拆除、立面改造、绿化景观、宣传景墙、门头雨棚、线路改造 | 新建 | 2017年6月 | 2018年6月 | 15000 | 0 | 前期工作 | 12000 | 市级财政 镇级财政 | 完成80%工程量 | 新仓镇人民政府 |
| 126 | 新仓电影院改造提升工程 | 对新仓电影院实施改造修缮，建设露天舞台和网球场 | 新建 | 2017年10月 | 2017年12月 | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 127 | 智慧社区应急管理平台 | 在芦川花苑、金星苑、育才苑等安置小区安装视频监控探头月190个，建成小区视频监控网络，与镇社会管理中心联网 | 新建 | 2017年3月 | 2017年7月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 128 | 新仓镇污水管网建设 | 为企业、单位污水入网铺设污水管道2公里 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 300 | 0 | 落实工作任务 | 300 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 129 | 新仓镇农村生活污水治理工程 | 围绕美丽乡村建设，对农村散户实施分散式处理,1600户 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 1200 | 0 | 前期工作 | 1200 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 130 | 新仓镇绿化建设 | 绿化种植及提升 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 131 | 新仓镇河道疏浚 | 河道疏浚、岸坡整治等20公里 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 132 | 农业废弃物处置和资源化利用中心 | 改建原逢源奶牛场的设施建筑 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 220 | 0 | 前期工作 | 220 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 133 | 秦沙村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 2400 | 10 | 完成设计 | 2000 | 市级财政 镇级财政 | 主体完工 | 秦沙村 |
| 134 | 中华村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 1450 | 10 | 完成设计 | 900 | 市级财政 镇级财政 | 完成60%工程量 | 中华村 |
| 135 | 杉青港村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 1700 | 10 | 完成设计 | 1200 | 市级财政 镇级财政 | 完成60%工程量 | 杉青港村 |
| 136 | 芦湾村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 1250 | 10 | 完成设计 | 700 | 市级财政 镇级财政 | 完成60%工程量 | 芦湾村 |
| 137 | 双红村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 1150 | 10 | 完成设计 | 600 | 市级财政 镇级财政 | 完成50%工程量 | 双红村 |
| 138 | 友联村美丽乡村建设项目 | 包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 1400 | 10 | 完成设计 | 1100 | 市级财政 镇级财政 | 主体完工 | 友联村 |
| 139 | 友联村居家养老照料中心升级改造 | 700平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年3月 | 2017年10月 | 50 | 0 | 前期工作 | 50 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 友联村 |
| 140 | 秦沙村居家养老照料中心升级改造 | 1000平方米装修及添置设施 | 新建 | 2017年3月 | 2017年10月 | 50 | 0 | 前期工作 | 50 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 秦沙村 |
| 141 | 新仓镇环卫中心项目 | 办公室、工人休息室、仓库、停车棚、修理室等 | 新建 | 2017年5月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 142 | 杉青港村室外文体广场建设项目 | 塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 85 | 0 | 前期工作 | 85 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 杉青港村 |
| 143 | 芦湾村室外文体广场建设项目 | 塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 85 | 0 | 前期工作 | 85 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 芦湾村 |
| 144 | 双红村室外文体广场建设项目 | 塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 85 | 0 | 前期工作 | 85 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 双红村 |
| 145 | 新仓社区室外文体广场建设项目 | 塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台 | 新建 | 2017年3月 | 2017年12月 | 85 | 0 | 前期工作 | 85 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓社区 |
| 146 | 金仓路 | 全长580米，道路宽度14米 | 前期 | 2017年10月 | 2018年12月 | 800 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成前期工作，力争开工建设 | 新仓童车发展有限公司 |
| 147 | 枫叶路西延伸段 | 全长660米，道路宽度20米 | 前期 | 2017年10月 | 2018年12月 | 1200 | 0 | 前期工作 | 300 | 镇级财政 | 完成前期工作，力争开工建设 | 新仓新市镇开发建设有限公司 |
| 148 | 朝阳路北延伸段 | 全长350米，道路宽度14米，桥梁一座 | 前期 | 2017年10月 | 2018年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成前期工作，力争开工建设 | 新仓新市镇开发建设有限公司 |
| 149 | 虹桥路一期建设 | 全长约700米，芦川街至枫叶路西延伸段，路幅宽度14米，新建桥梁一座 | 前期 | 2017年4月 | 2018年2月 | 1100 | 0 | 前期工作 | 800 | 镇级财政 | 主体工程 | 新仓新市镇开发建设有限公司 |
| 150 | 友联等7村土地开发项目 | 24个河浜造地改田 | 前期 | 2017年5月 | 2017年12月 | 290 | 0 | 前期工作 | 290 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新仓镇人民政府 |
| 151 | 三叉河、双红、芦湾、杉青港等村标准农田改造提升 | 建成高标准基本农田5538亩，其中提升类4032亩，建设类1506亩 | 前期 | 2017年3月 | 2017年12月 | 287 | 0 | 前期工作 | 287 | 上级补助 | 完成建设 | 涉及行政村 |
| 152 | 新仓镇中华社区室外配套工程 | 用地约23亩，涉及给排水等基础设施配套建设，满足46户农房建设 | 前期 | 2017年5月 | 2017年7月 | 72 | 72 | 前期工作 | 72 | 镇级财政 | 完成建设 | 新仓新市镇开发建设公司 |
| 153 | 芦湾村园艺盆栽大棚建设项目工程 | 新建GLP-832连体大棚11808平方米，GP-825单体大棚25544平方米，及配套设施 | 前期 | 2017年1月 | 2017年12月 | 198 | 0 | 前期工作 | 198 | 上级补助 自筹 | 完成建设 | 新仓镇芦湾村 |
| 154 | 新仓镇石路村集体经济公共用房 | 项目建设内容为新社区服务用房，项目用地766.3平方米，总建筑面积1500平方米（三层）及相关配套工程 | 前期 | 2017年1月 | 2017年12月 | 356 | 0 | 前期工作 | 356 | 上级补助 自筹 | 完成建设 | 新仓镇石路村股份经济合作社 |
| 155 | 新仓镇秦沙村集体经济用房 | 项目建设内容为村集体经济发展项目和居家养老中心，项目用地582平方米，总建筑面积954.45平方米（二层）及相关配套工程。 | 前期 | 2017年1月 | 2017年12月 | 223 | 0 | 前期工作 | 223 | 上级补助 自筹 | 完成建设 | 新仓镇秦沙村股份经济合作社 |
| 156 | 新仓镇三叉河村集体经济公共用房 | 项目建设内容为村集体经济发展项目用房，项目用地710平方米，总建筑面积2134.8平方米（三层）及相关配套工程 | 前期 | 2017年1月 | 2017年12月 | 498 | 0 | 前期工作 | 498 | 上级补助 自筹 | 完成建设 | 新仓镇三叉河村股份经济合作社 |
| 157 | 杨盛社区公共服务用房项目 | 机房、设备及附属设施 | 前期 | 2017年1月 | 2017年12月 | 220 | 0 | 前期工作 | 420 | 上级补助 自筹 | 完成建设 | 新仓镇中华村股份经济合作社 |
| 158 | 新仓镇中华村社区服务中心 | 项目建设内容为社区服务用房，总建筑面积2304.13平方米（四层）及相关配套工程 | 前期 | 2017年1月 | 2017年12月 | 590 | 0 | 前期工作 | 340 | 自筹 | 完成建设 | 新仓镇中华村股份经济合作社 |
| 159 | 杉青港、双红二村连栋、单栋大棚建设项目 | 建设连栋钢架大棚20亩，每亩7万元，投资140万元；一般钢架大棚140亩，每亩1.3万元，投资182万元，基础设施：沟、渠、路、围网等约28万元 | 前期 | 2017年10月 | 2018年10月 | 350 | 0 | 前期工作 | 350 | 市级财政 镇级财政 自筹 | 前期工作 | 杉青港村、双红村 |
| 160 | 三叉河、友联二村连栋、单栋大棚建设项目 | 建设连栋钢架大棚20亩，每亩7万元，投资140万元；一般钢架大棚140亩，每亩1.3万元，投资182万元。基础设施：沟、渠、路、围网等约28万元 | 前期 | 2017年10月 | 2018年10月 | 350 | 0 | 前期工作 | 350 | 市级财政 镇级财政 自筹 | 前期工作 | 三叉河村、友联村 |
| 五、广陈镇 |  | 30个 |  |  |  | 48992.3 | 6500 |  | 24920 |  |  |  |
| 161 | 广陈港中圩区 | 保护面积0.43万亩 | 续建 | 2016年9月 | 2017年12月 | 3095 | 1950 | 基本完成主体工程 | 1145 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 广陈镇农技水利服务中心 |
| 162 | 广陈镇新社区（前港、新港、广兴、曹港） | 农房征迁及配套基础设施建设300亩 | 续建 | 2014年5月 | 2017年12月 | 3000 | 2300 | 完成广兴曹港配套基础设施建设 | 700 | 融资 | 完成建设 | 广陈镇新市镇开发建设有限公司 |
| 163 | 公安局广陈派出所及消防办公业务用房工程 | 占地约8亩，建筑面积约3200平方米 | 续建 | 2016年1月 | 2018年2月 | 1612.29 | 500 | 开工建设 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 基建完工 | 广陈镇人民政府 |
| 164 | 广陈镇2016年水稻产业提升项目 | 新建泵站3站，新建渠道6645米，新建机耕路10890米，建设规模约2600亩 | 续建 | 2016年10月 | 2017年6月 | 525 | 250 | 泵站1站，渠道3320米，机耕路3456米 | 275 | 上级补助 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 广陈镇农技水利服务中心 |
| 165 | 广陈镇扶持村集体经济发展试点项目 | 新建花卉联栋钢结构大棚200亩，山塘花卉联栋钢结构大棚50亩 | 续建 | 2016年10月 | 2017年6月 | 1500 | 1000 | 完成250亩联栋大棚规划设计、建设等 | 500 | 上级补助 | 完成建设 | 曹港村等5村 |
| 166 | 广陈镇龙萌新社区基建 | 农房土地征收及新社区配套基础设施建设150亩 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 1000 | 500 | 完成农房土地征收 | 450 | 镇级财政 | 完成征收及配套基础设施建设 | 广陈镇新市镇开发建设有限公司 |
| 167 | 广陈镇集镇道路框架建设 | 广平线与广育路延伸段建设（集镇区域） | 新建 | 2017年5月 | 2018年5月 | 400 | 0 | 完成招标,开工建设 | 200 | 融资 | 完成工程进度50% | 广陈镇新市镇开发建设有限公司 |
| 168 | 新港北苑征迁及基建 | 农房土地征收及配套基础设施建设360亩 | 新建 | 2017年8月 | 2019年12月 | 1800 | 0 | 前期工作 | 800 | 融资 | 完成农房土地征收 | 广陈镇新市镇开发建设有限公司 |
| 169 | 龙山公路、广山公路绿道及绿化提升改造 | 3公里绿道及绿化 | 新建 | 2017年10月 | 2018年6月 | 1200 | 0 | 前期工作 | 600 | 融资 | 完成工程进度50% | 广陈镇人民政府 |
| 170 | 广陈工业园区路灯 | 广育路、广盛路、广园路路灯 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 250 | 0 | 前期工作 | 250 | 融资 | 完成建设 | 平湖市广盛建设有限公司 |
| 171 | 泗泾社区新建 | 10亩基础配套设施 | 新建 | 2017年10月 | 2018年12月 | 200 | 0 | 前期工作 | 100 | 融资 | 开工建设 | 泗泾村 |
| 172 | 广陈镇集镇路灯改造 | 广陈集镇、前港集镇路灯改造 | 新建 | 2017年6月 | 2017年12月 | 180 | 0 | 前期工作 | 180 | 镇级财政 | 完成建设 | 广陈镇人民政府 |
| 173 | 广陈镇小城镇环境综合整治 | 广陈集镇、前港集镇外立面改造、绿化提升等基础设施改造 | 新建 | 2017年3月 | 2019年10月 | 10000 | 0 | 前期工作 | 6000 | 市级财政 | 完成整体整治60% | 广陈镇人民政府 |
| 174 | 广陈镇美丽乡村精品村 | 山塘、龙萌、高新三个精品村 | 新建 | 2017年3月 | 2018年12月 | 7000 | 0 | 前期工作 | 3500 | 市级财政 | 完成整体进度50% | 涉及各村 |
| 175 | 广陈镇美丽乡村重点村 | 民主、前港、泗泾、港中四个重点村 | 新建 | 2017年3月 | 2018年12月 | 4000 | 0 | 前期工作 | 2000 | 市级财政 | 完成整体进度50% | 涉及各村 |
| 176 | 广陈镇美丽乡村整治村 | 曹港、三红、三兴、龙兴四个整治村 | 新建 | 2017年3月 | 2018年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 | 完成整体进度50% | 涉及各村 |
| 177 | 广陈镇路桥改造 | 跃进河、盐船河上多座危桥重建 | 新建 | 2017年5月 | 2019年12月 | 2000 | 0 | 前期工作 | 800 | 市级财政 镇级财政 | 完成整体进度40% | 广陈镇人民政府 |
| 178 | 广陈镇集镇绿化 | 入镇口及环线绿化提升 | 新建 | 2017年10月 | 2018年6月 | 300 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 完成工程进度70% | 广陈镇人民政府 |
| 179 | 广陈镇公寓安置房项目 | 54套安置房约6500平方米 | 新建 | 2017年7月 | 2019年12月 | 1500 | 0 | 前期工作 | 500 | 镇级财政 | 完成工程进度30% | 广陈镇人民政府 |
| 180 | 2016年千亿斤粮田间工程 | 新建及维修泵站9座，新建排灌渠道18.8千米，新建及改建机耕道路37.7千米，新建机耕桥1座，土地平整35亩 | 新建 | 2017年7月 | 2017年12月 | 1500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 平湖市现代农业发展有限公司 |
| 181 | 孟坚文化园建设工程(一期） | 赵氏墓修缮等 | 新建 | 2017年7月 | 2018年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 200 | 镇级财政 | 墓道、墓地修缮及绿化 | 广陈镇人民政府 |
| 182 | 广陵园骨灰寄存堂 | 占地约700平方建筑面积约2000平方米 | 新建 | 2017年10月 | 2018年12月 | 590 | 0 | 完成选址 | 80 | 市级财政 镇级财政 | 完成前期工作，力争开工建设 | 广陈镇人民政府 |
| 183 | 广陈镇中心幼儿园前港分园 | 占地约12亩建筑面积约4000平方米 | 新建 | 2017年3月 | 2019年8月 | 1400 | 0 | 完成选址 | 700 | 镇级财政 | 开工建设 | 广陈镇人民政府 |
| 184 | “三社”服务联动平台 | 原文化站建筑面积约500平方米，硬件改造 | 新建 | 2017年3月 | 2017年9月 | 80 | 0 | 前期设计 方案 | 80 | 镇级财政 | 完成建设 | 广陈镇人民政府 |
| 185 | 广陈养老服务中心扩建项目 | 原养老院存量建设用地，占地330平方米，建筑面积约1000平方米 | 新建 | 2017年8月 | 2018年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 200 | 市、镇 财政 | 开工建设 | 广陈镇人民政府 |
| 186 | 前港垃圾中转站 | 占地3.5亩，建筑面积800平方米 | 新建 | 2017年6月 | 2017年12月 | 150 | 0 | 完成选址 | 150 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 广陈镇人民政府 |
| 187 | 盐船河南岸绿廊 | 建设沿河绿化、绿道、绿廊1公里 | 新建 | 2017年6月 | 2018年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 500 | 镇级财政 | 开工建设 | 广陈镇人民政府 |
| 188 | 扶持村集体经济发展试点项目 | 新建花卉大棚50亩 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 1200 | 0 | 完成设计 | 1200 | 上级补助 | 完成建设 | 民主村等6村 |
| 189 | 集镇道路框架建设 | 广山公路与工业园区连接线400米道路,盐船河桥梁 | 前期 | 2018年6月 | 2019年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 100 | 镇级财政 | 前期工作 | 广陈镇新市镇开发建设有限公司 |
| 190 | 农村生活污水治理工程 | 山塘等820户生活污水治理 | 新建 | 2017年5月 | 2017年12月 | 510 | 0 | 前期工作 | 510 | 镇级财政 | 完成建设 | 广陈镇人民政府 |
| 六、林埭镇 |  | 34个 |  |  |  | 32850.1 | 3023 |  | 17720.3 |  |  |  |
| 191 | 平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）郭家桥工程 | 大桥一座长450米，连接线长6245米，桥梁净宽7米，道路净宽5.5米 | 续建 | 2016年10月 | 2018年6月 | 4247.6 | 85 | 开工建设 | 3000 | 市级财政 镇级财政 | 完成70% 投资 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 192 | 双庙社区一期基础设施工程 | 道路70000平方米，管道5400米 | 续建 | 2016年12月 | 2018年12月 | 3148.03 | 900 | 完成征迁，开工建设 | 1000 | 镇级财政 | 完成32% 投资 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 193 | 平湖市中小河流治理重点县林埭项目区 | 新建护岸14.5公里，疏浚24公里 | 续建 | 2014年12月 | 2017年4月 | 1644.96 | 1513.4 | 主体施工 | 131.6 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 林埭镇农技水利服务中心 |
| 194 | 石屑港整治项目 | 新建护岸2.344公里，绿化面积18076平方米 | 续建 | 2016年5月 | 2017年11月 | 304 | 124.6 | 主体施工 | 179.4 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 林埭镇农技水利服务中心 |
| 195 | 陈匠村（清溪桥等）美丽乡村建设 | 美丽乡村建设 | 续建 | 2016年9月 | 2018年12月 | 2000 | 300 | 开工建设 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成50% 投资 | 陈匠村、共和村股份经济合作社 |
| 196 | 祥中村（都家浜等）美丽乡村建设 | 美丽乡村建设 | 续建 | 2016年9月 | 2018年12月 | 1000 | 100 | 开工建设 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成50% 投资 | 林埭镇祥中村股份经济合作社 |
| 197 | 林埭镇工业园区平台提升工程 | 林南路、天成路、天妃北路等道路建设 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 850 | 0 | 前期工作 | 850 | 镇级财政 融资 | 完成建设 | 平湖天林工程安装有限公司 |
| 198 | 林埭镇南片资源化处理站 | 建筑面积700平方米 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 200 | 0 | 前期工作 | 60 | 市级财政 镇级财政 | 完成30% 投资 | 林埭镇环卫所 |
| 199 | 林埭镇北片资源化处理站 | 建筑面积2000平方米 | 新建 | 2017年4月 | 2018年12月 | 600 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政 镇级财政 | 完成50% 投资 | 林埭镇环卫所 |
| 200 | 林埭镇徐家埭集镇公共服务用房 | 建筑面积3363.88平方米 | 新建 | 2017年3月 | 2018年3月 | 986.26 | 0 | 前期工作 | 400 | 镇级财政 | 完成45% 投资 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 201 | 齐心路一期工程 | 道路长320米，宽20米 | 新建 | 2017年8月 | 2018年4月 | 230 | 0 | 前期工作 | 150 | 镇级财政 | 完成65% 投资 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 202 | 林埭镇中心幼儿园徐埭分园迁建工程 | 占地12.16亩，建筑面积4713平方米 | 新建 | 2017年8月 | 2018年12月 | 1750 | 0 | 前期工作 | 400 | 市级财政 镇级财政 | 土建完成30% | 林埭镇人民政府 |
| 203 | 林埭镇养老服务中心提升工程 | 房屋装修4416平方米，景观建设6200平方米 | 新建 | 2017年5月 | 2018年5月 | 300 | 0 | 前期工作 | 200 | 市级财政 镇级财政 | 完成装修工程 | 林埭镇人民政府 |
| 204 | 林埭镇危桥改造4座 | 建设灌桩桥梁 | 新建 | 2017年5月 | 2017年12月 | 260 | 0 | 前期工作 | 260 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 205 | 道路建设-齐南公路 | 长度780米、宽度6米，新建公路 | 新建 | 2017年5月 | 2017年12月 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 206 | 陈丰公路改造 | 长度1800米、宽5米 | 新建 | 2017年6月 | 2018年12月 | 1700 | 0 | 前期工作 | 540 | 市级财政 镇级财政 | 完成30% 投资 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 207 | 道路建设-美丽通道创建 | 林陈公路2.779公里、秋字圩路2.3公里 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 750 | 0 | 前期工作 | 750 | 市级财政 | 完成建设 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 208 | 林埭镇2017年河道综合整治 | 6公里 | 新建 | 2017年5月 | 2017年12月 | 1000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 林埭镇农技水利服务中心 |
| 209 | 保丰村（长池沿等）美丽乡村建设 | 美丽乡村建设 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 2000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成50% 投资 | 保丰村股份经济合作社 |
| 210 | 徐家埭村（俞家浜等）美丽乡村建设 | 美丽乡村建设 | 新建 | 2017年1月 | 2018年12月 | 2500 | 0 | 前期工作 | 1000 | 市级财政 镇级财政 | 完成40% 投资 | 徐家埭村股份经济合作社 |
| 211 | 陈匠社区 | 道路面积约4000平方米 | 新建 | 2017年6月 | 2017年12月 | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 自筹 | 完成建设 | 陈匠村股份经济合作社 |
| 212 | 林埭镇徐家埭村社会事业服务中心 | 3幢二层建筑，总建筑面积5000平方米 | 新建 | 2017年3月 | 2018年3月 | 1600 | 0 | 前期工作 | 700 | 自筹 | 完成43.8%投资 | 徐家埭村股份经济合作社 |
| 213 | 新庄社区配套服务用房 | 新建一幢1800平方米楼房及场地、绿化和公共设施 | 新建 | 2017年2月 | 2017年12月 | 219.28 | 0 | 前期工作 | 219.28 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 新庄村股份经济合作社 |
| 214 | 林埭镇农村生活污水治理 | 500户 | 新建 | 2017年1月 | 2017年12月 | 600 | 0 | 前期工作 | 600 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 各行政村 |
| 215 | 林埭镇福寿园扩建工程 | 建筑面积1580平方米，道路停车场1000平方米 | 前期 | 2017年12月 | 2018年4月 | 350 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政 镇级财政 | 完成供地，力争开工建设 | 林埭镇人民政府 |
| 216 | 东方红村服务用房 | 村服务中心，占地面积4000平方米、建筑面积4000平方米、框架结构 | 前期 | 2017年12月 | 2018年12月 | 900 | 0 | 前期工作 | 300 | 自筹 | 完成建设30% | 东方红村股份经济合作社 |
| 217 | 保丰村服务用房 | 村服务中心，占地面积4000平方米、建筑面积3500平方米、框架结构 | 前期 | 2017年12月 | 2018年12月 | 800 | 0 | 前期工作 | 80 | 自筹 | 前期工作，力争开工 | 保丰村股份经济合作社 |
| 218 | 共和社区基础设施工程 | 道路面积约4000平方米 | 前期 | 2017年12月 | 2018年6月 | 100 | 0 | 前期工作 | 20 | 自筹 | 完成征收，力争开工 | 共和村股份经济合作社 |
| 219 | 祥中社区基础设施工程 | 道路面积约1000平方米 | 前期 | 2017年12月 | 2018年6月 | 40 | 0 | 前期工作 | 10 | 自筹 | 完成征收，力争开工 | 祥中村股份经济合作社 |
| 220 | 华丰社区基础设施工程 | 道路面积约1000平方米 | 前期 | 2017年12月 | 2018年6月 | 40 | 0 | 前期工作 | 10 | 自筹 | 完成征收，力争开工 | 华丰村股份经济合作社 |
| 221 | 新庄社区二期基础设施工程 | 道路面积约2000平方米 | 前期 | 2017年12月 | 2018年6月 | 60 | 0 | 前期工作 | 10 | 自筹 | 完成征收，力争开工 | 新庄村股份经济合作社 |
| 222 | 林兴路道路综合整治 | 管线入地，路面翻修，立面改造，绿化提升 | 新建 | 2017年4月 | 2018年6月 | 1120 | 0 | 前期工作 | 900 | 市级财政 镇级财政 | 完成80% 投资 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 223 | 林埭、徐家埭集镇入镇口绿化提升工程 | 包括林埭集镇中心花坛提升工程，东西大道、林丰路交叉口绿化提升工程，林兴路、林金路交叉口绿化提升等6个交叉口提升工程 | 新建 | 2017年6月 | 2018年11月 | 650 | 0 | 前期工作 | 450 | 市级财政 镇级财政 | 完成70% 投资 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |
| 224 | 林金路道路综合整治 | 通讯管线入地、其他管线同杆架设、道路修缮等 | 新建 | 2017年4月 | 2017年12月 | 300 | 0 | 前期工作 | 300 | 市级财政 镇级财政 | 完成建设 | 林埭新市镇开发建设有限公司 |

抄送：市委及各部门，市人大、政协，市纪委，市人武部，市法院、检察院，各群团组织。

平湖市人民政府办公室                    2017年6月9日印发