嘉兴港区开发建设管理委员会办公室文件

嘉港区办〔2017〕30号

嘉兴港区开发建设管理委员会办公室

关于印发《2017年嘉兴综合保税区建设发展

重点工作任务》的通知

乍浦镇，港区各部门、单位：

《2017年嘉兴综合保税区建设发展重点工作任务》已经党工委同意，现印发给你们，请遵照执行。

嘉兴港区开发建设管理委员会办公室

2017年5月2日

（此件公开发布）

2017年嘉兴综合保税区建设发展重点工作任务

| 类别 | 工作任务 | 主 办 部 门 | 配合部门 | 时 限 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 机制体 制 | 1.进一步加强组织领导和统筹协调能力，组建四部一团。 | 办公室 | 党群部、人社局、 综管局 | 5月底 |
|  | 2.成立招商四局，配强招商人员，形成综保区的专业招商团队。 | 党群部 | 人社局、招商局 | 4月底 |
|  | 3.研究特殊监管区域和自贸区的政策，加强与联检部门的沟通对接。 | 综管局 | 办公室（财务审计处）、海关驻乍浦办事处、国检驻乍浦办事处 | 12月底 |
| 二、 招商引 资 | 4.引进项目总投资10亿元以上。 | 招商局 | 综管局 | 12月底 |
|  | 5.加强与上海自贸区的联动，加大以招商引资等为主的对接。 | 招商局 | 综管局 经发局 | 12月底 |
| 三、 区港联 动 | 6.提升保税物流平台能级，尽早启动冷链物流园PPP项目建设。同时协调口岸码头的泠链码头规划事宜。 | 滨海集团公司 | 规划建设局、综管局 | 12月底 |
|  | 7.拓展区港联动内容， 探索区港一体化监管模式，发挥海河联运优势。 | 海关、国检驻乍浦办事处 | 综管局、服务业局 | 12月底 |
| 四、 通关便利 化 | 8.加快海关辅助系统的切换，加大信息化系统的运用。 | 海关驻乍浦办事处 | 综管局 | 9月底 |
|  | 9.加快检验检疫ECIQ系统数据接口的对接。 | 国检驻乍浦办事处 | 综管局 | 12月底 |
| 五、 配套建 设 | 10.启动跨境电商产业园，委托专业团队管理跨境电商产业园。 | 综管局 | 滨海集团公司、财政分局 | 12月底 |
| 六、 政策举 措 | 11.发挥财政引导、支撑和保障作用,制定相应的财政奖励。 | 综管局 | 财政分局、经发局 | 12月底 |
|  | 12.向上争取政策创新和功能对接，复制取落地货物分类监管等制度。 | 海关驻乍浦办事处 | 综管局 | 12月底 |

| 类别 | 工作任务 | 主 办 部 门 | 配合部门 | 时 限 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、 关检资源整 合 | 13.做好海关国检集中办公前期对接工作，签订用房调剂协议等。 | 办公室（财务审计处） | 综管局、海关驻乍浦办事处、国检驻乍浦办事处 | 12月底 |
|  | 14.做好三个联合办公部门的搬迁协调事宜，包括办公室及相关配套用房的设置。 | 办公室（财务审计处） | 综管局、海关驻乍浦办事处、国检驻乍浦办事处 | 12月底 |
|  | 15.做好后勤保障事宜，包括办公设备增配、配置电动车8辆、增设海关协管员若干名、增加国检协检员若干名，同时进行综保大厦信息网络的增建等。 | 办公室(财务审计处) | 综管局、海关驻乍浦办事处、国检驻乍浦办事处 | 12月底 |
|  | 16.做好综保大厦物业保障，包括基础配套设施的检查维修、消防安全、卫生保洁等。 | 滨海集团公司 | 综管局、海关驻乍浦办事处、国检驻乍浦办事处 | 12月底 |

|  | 嘉兴港区开发建设管理委员会办公室 | 2017年5月2日印发 |
| --- | --- | --- |