丹阳市进一步优化电力接入营商环境

实施办法（试行）

为进一步简化全市电网项目及电力用户接电项目的审批手续，缩短审批时间，提高接电效率，改善电力接入营商环境，根据国家、省对营商环境优化和行政审批制度改革的工作精神，结合我市实际，制定本实施办法。

一、指导思想

深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照李克强总理在2018年政府工作报告中提出的进一步优化营商环境，推动经济发展由高速增长向高质量发展转变的工作要求，针对电力接入环节存在的难点问题，加强制度建设，加快改革创新，强化协同服务，通过进一步压减审批手续、缩短审批时间、提高审批效率，切实提高电力接入效率和审批服务水平，为我市营造高质量营商环境，助力“强富美高”新丹阳建设。

二、实施对象

本办法适用于全市申请新装、增容用电的10（20）千伏高压用户以及400伏低压非居民用户的电力接入工程，35千伏及以上各类用户的电力接入工程、各电压等级公共电网新建和改造工程参照执行。

三、工作目标

用户申请新装、增容用电，由供电企业“一站式”受理。各部门（单位）进一步简化审批手续、优化办理流程、加强信息互通、深化“互联网+”服务，共同搭建电力“绿色通道”，将全市10（20）千伏高压、400伏低压非居民用户平均接电时间压缩至58和18个工作日以内。其中，无外部线路工程的，办电时间原则上高压项目不超过15个工作日，低压项目不超过3个工作日；有外部线路工程但无需开挖的，办电时间原则上高压项目不超过58个工作日，低压项目不超过18个工作日；有外部线路工程且需开挖的，办电时间原则上高压项目不超过65个工作日，低压项目不超过25个工作日。

四、实施举措

（一）优化电网规划审批

1．统一组织电网规划编制与报批

市发改经信委负责组织编制《丹阳市电网五年专项规划》，市发改经信委会同丹阳市供电公司开展规划具体编制工作，《丹阳市电网五年专项规划》由市发改经信委上报镇江发改委批复；丹阳市供电公司负责组织编制《电力设施专项规划》，市规划局协助丹阳市供电公司开展规划具体编制工作，《电力设施专项规划》由市规划局牵头上报市政府批复。《电力设施专项规划》以《丹阳市城市总体规划》为依据，《丹阳市电网五年专项规划》以《电力设施专项规划》为依据，两项规划编制应充分征求相关属地政府（管委会）和部门意见。市规划局负责将批复后的规划纳入控制性详细规划，市国土局负责同步纳入土地利用总体规划，作为办理电网项目前期手续的依据。（责任单位：市发改经信委、规划局、国土局、丹阳市供电公司）

2．简化电网滚动规划审批

结合地方发展需求，市发改经信委委托丹阳市供电公司开展35千伏及以下电网工程规划滚动修编，规划滚动修编应充分征求相关属地政府（管委会）和部门意见，由市发改经信委报镇江发改委批复，批复后的规划作为电网项目核准和建设办理的依据。110千伏电网项目以镇江市发改委批复给镇江市供电公司的项目清单为依据，办理项目前期手续。220千伏及以上电网项目以省发改委批复给省电力公司的项目清单为依据，办理项目前期手续。（责任单位：市发改经信委、规划局、国土局、丹阳市供电公司）

（二）优化项目核准前置审批流程

1．简化电网建设项目规划意见审批

依据批复后的《丹阳市电网发展五年规划》和《丹阳市电力设施专项规划》，市规划局在收到丹阳市供电公司申请后10个工作日内。办理完成变电站选址意见和线路路径规划意见。规划意见办理过程中，如需征求项目属地政府（管委会）及相关部门意见，由市规划局牵头协调。（责任单位：市规划局、丹阳市供电公司）

2．简化电网建设项目用地预审

取得项目规划意见后，经项目建设主体申请，各级国土资源管理部门按照规定的审批权限和程序办理。用地预审意见办理时限为10个工作日。需要上报上级国土部门预审的项目，市国土局初审意见的办理时限为7个工作日。（责任单位：市国土局）

3．简化电网建设项目环境影响评价

供电企业委托有资质单位编制环境影响评价报告。环评批复办理时限为10个工作日（不含公示期），需上报上级环保部门审批的项目，市环保局初审意见办理时限为7个工作日。（责任单位：市环保局、丹阳市供电公司）

4．简化电网建设项目航道通航条件影响评价

对涉及航道的电网建设项目，由供电企业委托有资质单位编制航道通航条件影响评价报告（净高20米以上的项目可以办理简易航评），项目在一至六级航道上的由镇江市级交通部门审查，七级及等外级上由县（区）级交通部门审查。航评批复办理时限为10个工作日（不含公示期）。（责任单位：市交通运输局）

5．简化电网建设项目社会稳定风险评估

电网建设项目社会稳定风险评估手续从简。供电企业将社会稳定分析报送项目属地政府（管委会），属地政府（管委会）于5个工作日内出具社会稳定风险评估报告。（责任单位：丹阳市供电公司，市公安局（维稳办））

6．简化电网建设项目核准初审意见

对于需要上报省发改委核准的项目，市发改经信委在收到丹阳市供电公司申请及规划、用地预审、环评初审意见、社会稳定风险评估报告后，于3个工作日内出具核准初审意见。（责任单位：市发改经信委）

（三）用电申请环节

1．申请受理。丹阳市供电公司在市政务办行政服务大厅设立办事窗口，1个工作日内完成用户新装、增容用电申请受理后，提供“一站式”服务。承接单位按照一站式受理窗口运行机制统一管理。

（1）提前介入。供电企业提前参与项目规划，并根据项目规模和用电需求，适时调整电网规划，提前安排变电站布点，及时响应用户需求。

（2）一窗受理。供电企业负责设置用电业务办理窗口并进驻行政审批大厅；推进电网、住建、交通、公安等单位业务联办，让用户办理用电手续“只进一扇门”。

（3）精简材料。

低压用户申请时提供：①用电主体资格证明（自然人身份证、法人营业执照或非法人组织机构证明文件（统一社会信用代码证））；②用电地址的物业权属证明（房屋所有权证或土地使用权证）。

高压用户申请时提供：①用电主体资格证明（同低压），②用电地址的物业权属证明（同低压），③用电容量需求清单，④用电工程项目批复或备案文件等。

（4）信息共享。开放全市政务平台信息，对于用电主体资格证明、用电地址的物业权属证明、用电工程项目批复或备案文件、建设工程规划许可证、涉路施工许可、环评批复等办电涉及证照和材料，发改经信、国土、住建、公安、交通、环保、供电等部门逐步通过线上方式进行共享并查验，无须用户重复提供。

（责任单位：市政务办、发改经信委、公安局、国土局、住建局、交通运输局、环保局，丹阳市供电公司）

2．供电方案答复。对于普通低压和高压用户，供电企业正式受理申请后分别在2个和8个工作日内完成供电方案答复。

（1）加大电网信息公开。供电企业通过网站、微信公众号等线上方式向社会公开配电网设备位置和可开放容量信息，对于在配网线路和变电站可开放容量以内的用电申请，按照“先到先得”原则实行就近开放，实现用户接电时间、成本双节约。

（2）开展踏勘信息共享。供电企业根据需要，组织测绘、公安、交通、绿化等相关部门（单位）进行联合现场踏勘，形成现场踏勘共识；或由供电企业直接踏勘，将踏勘信息同步传至相关部门（单位）并确认，实现踏勘一次完成全部信息获取。

（3）实施管线GIS图联合沿布。供电企业积极推进电力管线与城市道路同步设计施工，基于城市管线地理空间信息系统实施电网GIS图沿布，提高供电方案编制效率。

（4）推行供电方案“模块化”答复。供电企业根据用户报装容量、类型和接入电压等级，预制各种典型供电方案模板，明确方案适用范围，减少人工编制时间，便利用户比选。

（责任单位：市公安局、住建局、交通运输局、丹阳市供电公司）

（四）行政审批环节

供电企业为电力接入工程（含用户出资的）办理各项行政审批手续时，各部门按照“能简则简、能并则并”原则，实施规划许可、掘路许可、占路意见、绿化许可等行政审批手续的并联审批和限时办结，具体参照用电申请办理模式，统一窗口受理，由建设方提出审批需求，由涉及部门在后台联审联办。初期采取书面申请方式，随着全市政务平台的信息共享建设，逐步实现行政审批的全部在线办理。

1．办理规划许可。规划部门要加强电力接入工程的前期审核和协调，简化规划许可程序，在正式受理申请后5个工作日内办理建设工程规划许可手续。长度大于和等于150米且破土施工的电力管线工程，应办理建设工程规划许可手续；其他原则上免办建设工程规划许可手续。对免办建设工程规划许可手续的，建设单位应依法向规划部门报送竣工测量资料。（责任单位：市规划局）

2．办理掘路许可。需要挖掘道路的电力接入工程，市政设施养护管理、公安、交通部门在正式受理申请后，结合前期踏勘信息和相关设计图，在5个工作日内办理涉路许可。建设单位采取“施工与缴费同步”的模式开展施工，根据主管部门出具的修复缴费单，在承诺时间内完成缴费，缴费承诺时间最长不超过7个工作日。（责任单位：市城管局、公安局、交通运输局）

3．办理道路（河道、航道）占用许可。需要占用道路（河道、航道）的电力接入工程，城管、公安、交通、水利部门在正式受理申请后，在5个工作日内办理相关许可。建设单位采取“施工与缴费同步”的模式开展施工，根据主管部门出具的修复缴费单，在承诺时间内完成缴费，缴费承诺时间最长不超过7个工作日。（责任单位：市城管局、公安局、交通运输局、水利局）

4．办理绿化许可。涉及绿化搬迁的电力接入工程，园林绿化部门在正式受理申请后，在5个工作日内办理临时占用城市绿地等行政许可。绿化移伐或绿地占用采取“施工与缴费同步”的模式，园林绿化部门出具缴费单，绿化实施单位先行实施绿化移伐，建设单位在收到园林绿化部门出具的缴费书单的7个工作日内完成缴费。（责任单位：市城管局）

（五）外线工程施工环节

1．延伸电网投资界面。根据市政府明确的重点项目清单，供电企业应加大配套电网投资，延伸建设至用户红线，对该类用户申请新装、增容用电引起的公共电网改造（含输配电线路、开闭所、环网柜等），可由供电企业投资。

2．加快工程建设进度。由供电企业出资建设或由用户委托供电企业建设的电力接入工程，供电企业在取得各项行政审批手续后，对于普通低压和高压用户分别在5个和30个工作日内完成工程施工。客户出资并自行委托建设的电力接入工程参照此时限执行。一是实施限时管理和契约服务。倒排工期计划，明确时间节点和责任人，向用户承诺工程时长，并在施工协议中予以明确。二是提升工程管理效率。压缩客户出资并自行委托建设的高压电力接入工程的工程管理时限，设计审核、中间检查、竣工验收环节均在5个工作日内完成。三是提高工艺标准化水平。大力推广标准设计和标准工艺，在确保按时完工的同时不断提高施工工艺水平，四是加强物资供应保障。加强物资实物储备，确保施工物资按需供应。五是推广不停电作业。加大推广不停电作业，优化配网运行方式，合理安排检修计划，实施故障主动抢修，全力保障用户及时高效接电。（责任单位：丹阳市供电公司）

（六）运行用电环节

供电企业要发挥自身专业优势，积极为用户提供用能监测、能效诊断等能源综合服务，降低电力接入全周期成本。进一步扩大直接交易范围，推进符合条件的用户全部上平台直接交易，降低企业用电成本。全面落实国家减税降费政策，进一步降低一般工商业电价。对于具备改造为一户一表条件的电力用户，供电企业要主动服务，尽快实现直接供电，并按照目录销售电价结算。清理规范产业园区、商业综合体等各类转供电加价情况，让用户轻装上阵、聚力发展。（责任单位：市发改经信委、物价局、丹阳市供电公司）

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立丹阳市优化电力营商环境工作小组，由市府办、市编办、发改经信委、公安局、规划局、国土局、住建局、城管局、交通运输局、水利局、环保局、物价局、政务办、丹阳市供电公司，各镇（区）街道政府为成员单位，建立常态化例会、通报和监督考核机制，统筹协调推进各项工作。工作小组办公室设在市编办，具体承担日常工作。

（二）完善配套政策。各有关单位要按照本办法提出的总体时限要求，及时制定出台相应的细化配套政策和文件，切实简化业务办理流程和环节，压减办理时间，同步更新办事指南，公告服务承诺。

（三）深化线上服务。各有关单位要全面推行“互联网+” 线上服务，能线上办结的决不线下办理，能让数据“跑路”的决不让用户“跑腿”。加快建设网上“一窗申请、同步受理、并联审批、限时办结”的电力接入联合审批制度，推进办电进度全过程公开查询，努力实现报装接电“一网通办”、低压用户“一次都不跑”、高压用户“最多跑一次”。

（四）加强监督检查。市政府将适时组织工作小组成员单位对各部门（单位）办法落实情况进行监督检查，对于未按办法要求落实优化举措、承诺未践诺的，将公开通报考核。市政府将根据试行情况，适时对本办法内容进行修改完善。

六、施行日期

本办法自印发之日起施行。

附件：丹阳市优化电力接入营商环境流程图